- Паспорт программы развития

|  | Полное наименование |  | Муниципальное автономное общеобразовательное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организации |  | учреждение МАОУ «Кутарбитская средняя |  |
|  |  |  | общеобразовательная школа» |  |
|  | Документы, |  | 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской |  |
|  | послужившие |  | Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. |  |
|  | основанием для |  | 2. Федеральный проект «Цифровая образовательная |  |
|  | разработки программы |  | среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта |  |
|  | развития |  | «Образование», утв. Президиумом Совета при Президенте |  |
|  |  |  | РФ по стратегическому развитию и национальным |  |
|  |  |  | проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). |  |
|  |  |  | 3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 |  |
|  |  |  | «Об утверждении государственной программы Российской |  |
|  |  |  | Федерации „Развитие образования“». |  |
|  |  |  | 4. Стратегия развития информационного общества |  |
|  |  |  | в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная |  |
|  |  |  | указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. |  |
|  |  |  | 5. Концепция общенациональной системы выявления |  |
|  |  |  | и развития молодых талантов, утвержденная Президентом |  |
|  |  |  | РФ 03.04.2012 № Пр-827. |  |
|  |  |  | 6. Стратегия реализации молодежной политики |  |
|  |  |  | в Российской Федерации на период до 2030 года, |  |
|  |  |  | утвержденная распоряжением Правительства |  |
|  |  |  | РФ от 17.08.2024 № 2233-р. |  |
|  |  |  | 7. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № |  |
|  |  |  | Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой |  |
|  |  |  | программы „Развитие дополнительного образования детей, |  |
|  |  |  | выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся |  |
|  |  |  | способности“». |  |
|  |  |  | 8. Концепция развития дополнительного образования |  |
|  |  |  | детей до 2030 года, утвержденная распоряжением |  |
|  |  |  | Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. |  |
|  |  |  | 9. Стратегия развития воспитания в РФ на период |  |
|  |  |  | до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства |  |
|  |  |  | РФ от 29.05.2015 № 996-р. |  |
|  |  |  | 10/ Устав МАОУ «Кутарбитская СОШ». |  |
|  | Цель |  | Создание условий для повышения образовательных |  |
|  |  |  | результатов обучающихся, личностного развития и |  |
|  |  |  | самореализации обучающихся и |  |
|  |  |  | педагогов в логике современных требований школы |  |
|  |  |  | Минпросвещения России через реализацию подпрограмм |  |
|  |  |  | «ОБРАЗОВАНИЕ. ЦИФРА. КАЧЕСТВО», «УСПЕХ |  |
|  |  |  | КАЖДОГО РЕБЁНКА», «ПЕДАГОГ. КОМАНДА. УСПЕХ», |  |
|  |  |  | «ШКОЛА ЖИЗНИ». |  |
|  | Комплексные задачи |  | Задача 1. Достижение качества образования, |  |
|  | Программы развития |  | соответствующего требованиями ФГОС, через повышение |  |
|  |  |  | качества преподавания: внедрение современных методик |  |
|  |  |  | обучения, использование цифровых технологий и |  |

|  | интерактивных форматов занятий. |
| --- | --- |
|  | Задача 2. Совершенствование модели ВСОКО |
|  | в соответствии с общероссийскими показателями качества |
|  | общего образования. |
|  | Задача 3. Создание условий, обеспечивающих выявление |
|  | и развитие одаренных детей, реализацию их |
|  | потенциальных возможностей. |
|  | Задача 4. Обеспечение непрерывного характера |
|  | профессионально личностного развития педагогических |
|  | кадров путем развития наставничества и стимулирования |
|  | участия педагогических работников в конкурсах |
|  | профессионального мастерства и иных мероприятиях по |
|  | обмену педагогическим опытом. |
|  | Задача 5. Создать условия для обеспечения доступности |
|  | воспитания гармонично развитой и социально |
|  | ответственной личности путем поддержки одаренных |
|  | детей, модернизации инфраструктуры дополнительного |
|  | образования. |
|  | Задача 6. Оптимизация системы дистанционных |
|  | образовательных технологий, электронного обучения |
|  | с целью повышения эффективности их использования. |
| Планируемые | 1. Обеспечивается качество общего и дополнительного |
| результаты реализации | образования, соответствующего ФГОС, ФОП, социальному |
| Программы развития | заказу, возможностям и потребностям обучающихся. |
|  | 2. Стабильные положительные результаты, достигнутые |
|  | обучающимися, по итогам прохождения государственной |
|  | итоговой аттестации и внешних процедур оценки качества |
|  | образования. |
|  | 3. Обеспечивается функционирование внутренней оценки |
|  | качества образования в соответствии с общероссийскими |
|  | показателями качества общего образования. |
|  | 4. Обеспечивается возможность одаренным детям |
|  | развивать свои способности в различных областях знаний, |
|  | искусства, спорта и других сферах деятельности. |
|  | 5. Использование педагогами современных педагогических |
|  | технологий в учебном процессе. |
|  | 6. Созданы условия для обеспечения воспитания |
|  | гармонично развитой и социально ответственной личности |
|  | путем поддержки одаренных детей, модернизации |
|  | инфраструктуры дополнительного образования детей. |
|  | 7. Создана эффективная система информационного |
|  | обеспечения образовательного процесса. |
| Сведения | Рабочая группа, утвержденная приказом МАОУ |
| о разработчиках | «Кутарбитская СОШ» от 27.11.2025 |
|  | Руководитель рабочей группы: Лушникова Галина Ефимовна, |
|  | директор МАОУ «Кутарбитская СОШ» |
|  | Заместитель директора по УВР: Булашева Наталья Владимировна |
| Период реализации | С 2026 года по 2030 год — 5 лет |
| Программы развития |  |

| Этапы реализации | I этап — подготовительный |
| --- | --- |
| Программы развития | II этап — этап реализации |
|  | III этап —обобщающий . |
| I этап — | Разработка и принятие документов, регламентирующих |
| подготовительный | реализацию Программы, согласование комплекса |
| (ноябрь 2025-февраль | мероприятий, разработка модели мониторинга. |
| 2026г.) |  |
| II этап — этап | Основные мероприятия. |
| реализации (март 2026 |  Реализация целевых подпрограмм; |
| - август 2030 г.) |  Реализация ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО; |
|  |  Мониторинг реализации Программы; |
|  |  Корректировка Программы. |
|  | Программа развития реализуется через подпрограммы, |
|  | которые объединяют 8 магистральных направлений |
|  | «Школы Минспросвещения Росиии: |
|  |  Подпрограмма «ОБРАЗОВАНИЕ. ЦИФРА. КАЧЕСТВО». |
|  |  Подпрограмма «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА». |
|  |  Подпрограмма «ПЕДАГОГ. КОМАНДА. УСПЕХ». |
|  |  Подпрограмма «ШКОЛА ЖИЗНИ». |
| III этап — обобщающий | Рефлексивный анализ и прогнозирование развития школы. |
| (сентябрь - декабрь |  |
| 2030г.) |  |
| Порядок | Бюджетные и внебюджетные средства. |
| финансирования |  |
| программы развития |  |
| Контроль реализации | Контроль выполнения Программы осуществляет директор |
| программы развития | МАОУ “Кутарбитская СОШ” Лушникова Г.Е. |
|  | Рабочая группа осуществляет мониторинг эффективности |
|  | реализации программы развития в рамках мероприятий |
|  | самообследования школы. |
|  | По итогам ежегодного мониторинга заместитель |
|  | руководителя рабочей группы составляет аналитический |
|  | отчет о результатах реализации программы развития. |
|  | Ответственные за осуществление контроля реализации |
|  | Программы развития по магистральным направлениям: |
|  |  «Знание» - заместитель директора по УВР. |
|  |  «Воспитание» - советник директора по воспитанию. |
|  |  «Здоровье» - руководитель ШСК. |
|  |  «Творчество» - заместитель директора по УВР. |
|  |  «Профориентация» - советник директора по воспитанию. |
|  |  «Образовательная среда» - заместитель директора по |
|  | УВР. |
|  |  «Учитель. Школьная команда» - методист. |
|  |  «Школьный климат» - педагог-психолог. |
|  | Корректировку программы развития осуществляет |
|  | директор МАОУ «Кутарбитская СОШ». |

Введение

Предыдущая программа развития школы была реализована в полном объеме период с 2020 по 2025 год.

Настоящая Программа развития – стратегический документ, определяющий ключевые направления совершенствования образовательной, воспитательной, инновационной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельности школы.

Настоящая программа имеет прогностический характер и позволяет снизить уровень неопределенности в будущем развитии для различных участников образовательного процесса. С управленческой точки зрения, Программа является основой принятия оперативных управленческих решений в повседневной деятельности образовательной организации. В процессе создания программы рабочая группа под руководством руководителя сформировала свою позицию относительно изменений в образовательной среде, оценила потенциал развития школы в новых условиях и приняла ответственность за достижение новых целей и способов их реализации. При разработке новой программы учитывался опыт выполнения предыдущего плана.

Программа развития включает четыре подпроекта, которые интегрируются с направлениями, обозначенными в модели «Школа Минпросвещения России». Главная цель программы достигается посредством системы конкретных проектов, мероприятий и этапов. Программа предусматривает необходимые ресурсы, механизмы исполнения задач, управление процессом и оценку эффективности проведённых изменений и достигнутых результатов.

Проект программы обсуждался на заседании педагогического совета с участием представителей родительского комитета и ученического совета. В окончательный вариант были внесены изменения на основании отзывов всех участников образовательного процесса.

  - Информационная справка об   организации Сведения об организации.

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МАОУ «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Кутарбитская СОШ») (далее — школа, организация).

- Дата создания 02.09.2010 года на основании распоряжения Администрации

Тобольского муниципального района «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская

средняя общеобразовательная школа»» от 02.09.2010 № 749.

- ИНН организации: 7223009232

- Учредитель: Администрация Тобольского муниципального района. Функции и

полномочия Учредителя осуществляются Отделом образования администрации Тобольского муниципального района.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № Л035-01215-72/00190389, выдана 26.08.2015.

- Свидетельство о государственной аккредитации: №А007-01215-72/01068019, выдано 29.07.2019.

- Контакты:

Адрес: 626115, Тюменская область, Тобольский район, с. Кутарбитка, ул. Школьная, 27 Телефон (факс): 8 (3456) 33-42-02 — приёмная)

Адрес электронной почты: kutsosh_70@mail.ru

Сайт: http://ksosh.tobmrobr.ru/

Сведения об обучающихся

Количество обучающихся по уровням образования по состоянию на 01.09.2025

|  | Уровень |  | Количество обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | Детей с ОВЗ |  | Детей-инвалидов |  |
| Начальное |  | 69 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |
| Основное |  | 74 |  |  | 9 |  | 8 |  |  |
| Среднее |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |

Краткая характеристика организационно-педагогических условий

В структуру школы входит:

| Органы управления | Единоличным исполнительным органом образовательной |
| --- | --- |
|  | организации является Директор |
|  | Коллегиальные органы управления: |
|  |  общее собрание работников школы; |
|  |  наблюдательный совет; |
|  |  управляющий совет; |
|  |  педагогический совет; |
|  |  совет обучающихся; |
|  |  совет родителей. |
| Структурные |  Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» — |

| подразделения и | «Дегтяревская СОШ» |
| --- | --- |
| филиалы | Адрес: 626114, Тюменская область, Тобольский район, с. |
|  | Дегтярева, ул. Сосновая, 9 |
|  | Телефон: 8 (345627-57-27 |
|  | Адрес электронной почты: degterevo@mail.ru |
|  |  Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» — «Чебургинская ООШ» |
|  | Адрес: 626116, Тюменская область, Тобольский район, д. Чебурга, |
|  | ул. Центральная, 18. Стр.2 |
|  | Телефон: 8 (3456) 33-42-02 |
|  | Адрес электронной почты: cheb_soosh22@mail.ru |
|  |  Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» — детский сад «Колосок» |
|  | Адрес: 626114, Тюменская область, Тобольский район, с. |
|  | Дегтярева, ул. Центральная, 41б |
|  | Телефон: 8 (3456) 27-57-27 |
|  | Адрес электронной почты: dskolosokdegtyarevo@mail.ru |
|  |  структурное подразделение МАОУ «Кутарбитская СОШ» — детский сад «Буратино» с. Кутарбитка |
|  | Адрес: 626115, Тюменская область, Тобольский район, с. Кутарбитка, ул. Мира, 15 Адрес электронной почты: ds-buratino2012@yandex.ru Телефон: 8(3456)33-42-73 Адрес: 626116, Тюменская область, Тобольский район, д. Тахтагул, ул. Озерная 2а Адрес электронной почты: takhtagul-school@mail.ru Телефон:8(3456)334-202 |
| Иные объединения |  методическое объединение учителей начальных классов; |
|  |  методическое объединение учителей предметов гуманитарного |
|  | цикла |
|  |  методическое объединение учителей предметов естественно- |
|  | научного цикла; |
|  |  методическое объединение классных руководителей; |
|  |  совет профилактики; |
|  |  психолого-педагогический консилиум. |

Реализуемые образовательные программы

- основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- адаптированная образовательная программа начального общего и основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- дополнительная общеразвивающая программа театрального коллектива (Школьный театр «Овация»).

- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности («Будь в фокусе»).

Материально-технические условия.

Реализация образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в 3-х зданиях школы.

Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса в 3-х зданиях

| Виды учебных помещений | Виды оборудования |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оснащённости |
| Кабинет физики (2 шт.) | Лабораторное оборудование, |  | 80 |
|  | набор дидактических пособий, |  |  |
|  | компьютер — 2 шт. |  |  |
|  | мультимедийный проектор (2 шт.), |  |  |
| Кабинет информатики | Набор дидактических пособий, |  | 90 |
| (3 шт.) | Компьютеры (19 шт.), |  |  |
|  | мультимедийный проектор (3 шт.), |  |  |
|  | интерактивная доска (1 шт.), |  |  |
| Кабинеты начальных | Набор дидактических пособий |  | 92 |
| классов (6шт.) | Компьютеры (6 шт.), |  |  |
|  | Телевизоры ( 2 шт.), |  |  |
|  | мультимедийный проектор (2 шт.), |  |  |
|  | интерактивная доска (1 шт.), |  |  |
| Кабинеты русского языка | Набор дидактических пособий |  | 80 |
| (4 шт.) | Компьютеры (4 шт.), |  |  |
| Кабинеты математики (3 | Набор дидактических пособий |  | 95 |
| шт.) | Компьютеры (3 шт.), |  |  |
|  | мультимедийный проектор (2 шт.), |  |  |
| Кабинеты иностранного | Набор дидактических пособий |  | 75 |
| языка (2 шт.) | Компьютеры (2 шт.), |  |  |
|  | мультимедийный проектор (2 шт.), |  |  |
| Кабинет истории (2 шт.) | Набор дидактических пособий |  | 80 |

|  | Компьютеры (2 шт.), |  |
| --- | --- | --- |
| Мастерские (кабинеты | Технологические оборудование | 75 |
| технологии 2шт.) | Швейные машинки – 5 |  |
|  | Плиты – 1 шт |  |
|  | Телевизор – 1 |  |
|  | Лазерный станок – 1шт. |  |
|  | Токарный станок – 1 шт. |  |
|  | Компьютеры (3 шт.) |  |
| Спортивный зал (2 шт) | Спортивное | 100 |
|  | оборудование/инвентарь |  |
|  | компьютер (2 шт.) |  |
| Логопедический кабинет (1 | Набор дидактических пособий, | 100 |
| шт,) | компьютер (1 шт.), |  |
|  | наборы дидактических игр. |  |
| Психологический кабинет | Набор диагностических материалов, | 100 |
| (1 шт) | компьютер (1 шт.), |  |
| Библиотека | Компьютер (3 шт.), | 90 |
|  | телевизор (1 шт.). |  |
|  | библиотечный фонд 25124 |  |
| Актовый зал – 1 шт | Компьютер – 1 шт., Звуковое оборудование – | 80 |
|  | 3, световое оборудование – 1 шт., |  |
|  | Светодиодная панель (1 шт.), |  |
|  | мультимедийный проектор 1 шт.) |  |

Информационно-образовательная среда школы представлена ресурсами:

- ФГИС «Моя школа»;

- электронный журнал «Моя школа. Тюменская область»;

- официальный сайт школы;

- сетевые сообщества в Сферум;,

- официальные страницы мессенджеров  ВК, ОК и др.

Сведения о режиме деятельности. Учебные занятия проводятся в одну смену, пятидневная учебная неделя. Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня в рамках дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности.

Сведения о работниках

|  | Общее кол-во |  |  | Педагоги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учителя | Психологи | Дефектологи | Логопеды | Соц.педагоги | Библиотекари |  |
| 30 |  |  | 28 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами:

— Почётное звание "Почётный работник сферы образования Российской Федерации" – 3 работника;

- Почетное звание "Почетный работник общего образования РФ".— 1 работника.

- Почетное звание "Почетный работник воспитания и образования РФ" – 1 работник.

- Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 2 работника

- Почетная грамота Министерства просвещения  Российской Федерации -1

- Грамота Министерства образования и науки – 1

- Почетная грамота Тюменской областной Думы – 1

- Благодарственное письмо депутата Тюменской областной Думы - 1

- Почетная грамота Департамента образования и науки Тюменской области – 4

- Почетная грамота Отдела образования администрации Тобольского муниципального района – 4

- Почетная грамота директора школы- 5.

Доля работников с высшим образованием —96%.

Доля педагогов с первой и высшей  квалификационной категорией —56%.

Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров.

Школа сельская объединяет 3 филиала, находящиеся на расстоянии от 5 до

- км друг от друга.

Социум школы представляет собой микро- и макросреду. Микросреду составляют семьи обучающихся. Статистические сведения о социальном статусе семей свидетельствуют о сохранении высокого показателя численности многодетных и социально незащищенных семей.

Макросреду представляют различные организации, взаимодействие

- которыми позволяет реализовать модель, основанную на интегративной связи образования, науки и социальных структур.

Школа взаимодействует в рамках социального партнерства с Тобольским педагогическим институтом, Тобольским многопрофильным техникумом. Проводятся совместные мастер-классы, экскурсии в лаборатории и мастерские, круглые столы.

Краткое описание достижений организации.

- 1 полугодии 2023/2024 учебного года школа заняла 1 место в рейтинге школ Тобольского района, показавших высокие результаты по созданию образовательной среды.

- школе реализуется дополнительная общеразвивающая программа

«Будь в фокусе».

5 Всероссийский фестиваль военно – патриотического короткометражного кино для   детей и молодежи «Потомки победителей», 2025 года, клип «Я помню», призеры

Х Московский медиафестиваль «Родина в сердце», Киноконцертный зал «Эльдар», клип «Я помню»

Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи», 2024 номинация «Видеоклип» лауреаты 1 премии

Успешно реализуется дополнительная общеразвивающая программа школьный театр «Овация».

Театральная студия"Овация" включена во всероссийский реестр школьных театров в августе 2022 г

2022-2023 уч. год

1. Участие в онлайн фестивале "ТРАДИЦиЯ72 между пришкольными лагерями ( 1 место)

2. Муниципальный конкурс "Театральная весна"  спектакль 'Легенды деревни Тоболтура" (3 место)

3. Посещение  Тобольского драматического театра"Закулисье" в качестве приза за победу в "Театральной весне".

2023-2024 уч. год

Литературно-музыкальная композиция "Дети войны"  на мероприятии муниципального уровня в  рамках празднования "80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

2024-2025 уч. год

1. Муниципальный этап областного конкурса "Премьера" спектакль "Где живут счастливые" (3 место)

2. Муниципальный конкурс "Театральная весна" спектакль "Ребята с Петроградской" (2 место)

2025-2024 уч. год

Муниципальный  конкурс "Премьера" спектакль "Размазня"

- школе работают два музея в  с. Дегтярева , д. Чебурга.

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния организации

Проанализировано состояние школьной системы образования, выявлены сильные и слабые стороны, достижения образовательных и воспитательных результатов, а также условия и уровень организации рабочих процессов. Самодиагностика проводилась в рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения России".

Это позволило определить ряд ключевых проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе до 2029 года.

3.1.	Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов.

- Магистральное направление «Знание»

(39 балла из 53, уровень «средний», разрыв 14 баллов)

| Дефициты |  | Управленческие решения |
| --- | --- | --- |
| Несформированная система подготовки | 1. | Обеспечение контроля качества используемых при проведении контрольных и |
| обучающихся к ГИА | проверочных работ измерительных материалов, включение в измерительные материалы |  |
|  | заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ, проверяющих знания и умения, предусмотренные |  |
|  | кодификаторами проверяемых требований к результатам освоения основной |  |
|  | образовательной программы основного (среднего) общего образования и элементов |  |
|  | содержания для проведения ОГЭ и ЕГЭ (ФИПИ). |  |
|  | 2. | Обеспечение ознакомления со структурой КИМ ОГЭ и ЕГЭ по предмету, проведение |
|  | тренинга по заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ. |  |
|  | 3. | Организация проведения в течение учебного года тренировочных и диагностических |
|  | работ в формате ОГЭ и ЕГЭ, анализ динамики результатов. |  |
|  | 4. | Прогнозирование результатов ОГЭ и ЕГЭ по предмету на основе итогов текущего |
|  | контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, проведенных |  |
|  | тренировочных и диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. |  |
|  | 5. | Организация проведения групповых консультаций по разбору формулировок заданий |
|  | ОГЭ и ЕГЭ, по решению типовых заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ, консультаций по |  |
|  | проблемным темам. |  |
|  | 6. | Организация индивидуальных консультаций обучающихся по выявленным в ходе |
|  | оценочных процедур дефицитам. |  |
|  | 7. | Организация контроля подготовки к ОГЭ и ЕГЭ неуспевающих обучающихся, |
|  | разработка индивидуального плана подготовки к ОГЭ т ЕГЭ по предмету. |  |
|  | 8. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников по подготовке к |
|  | ОГЭ и ЕГЭ. |  |

| Недостаточный уровень профессиональных | 1. | Организация адресной организационно-методической помощи педагогам в вопросах |
| --- | --- | --- |
| компетенций педагогических работников в | организации образовательной деятельности обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. |  |
| обеспечении эффективной подготовки к ГИА. | 2. | Внедрение методологий менторства и наставничества для персонифицированной |
|  | помощи педагогическим работникам в вопросах организации образовательной |  |
|  | деятельности обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. |  |
|  | 3. | Организация обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации |
|  | по совершенствованию предметно-методических компетенций, в том числе на курсах по |  |
|  | подготовке экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении |  |
|  | государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего |  |
|  | образования и среднего общего образования. |  |
|  | 4. | Обеспечение освоения и применения педагогическими работниками эффективных |
|  | современных образовательных технологий, форм и методов обучения при подготовке к |  |
|  | ОГЭ и ЕГЭ. |  |
|  | 5. | Повышение мотивации учителя, актуализация мер морального и материального |
|  | стимулирования. |  |
| Недостаточная работа по мотивации | 1. | Обеспечение качества образовательной деятельности на учебных и внеучебных |
| обучающихся к успешному завершению | занятиях, внеурочной деятельности. |  |
| основного общего и среднего общего | 2. | Использование форм, технологий дифференциации, индивидуализации, профилизации |
| образования и получению аттестата об | в образовательной деятельности. |  |
| основном общем и среднем общем | 3. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с |
| образовании. | возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными |  |
|  | потребностями. |  |
|  | 4. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями по |
|  | актуальности успешного завершения основного общего и среднего общего образования и |  |
|  | получения аттестата об основном общем и среднем общем образовании. |  |
| Несформированная система подготовки | 1. | Обеспечение контроля качества используемых при проведении контрольных и |
| обучающихся к ГИА | проверочных работ измерительных материалов, включение в измерительные материалы |  |
|  | заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ, проверяющих знания и умения, предусмотренные |  |
|  | кодификаторами проверяемых требований к результатам освоения основной |  |
|  | образовательной программы основного (среднего) общего образования и элементов |  |
|  | содержания для проведения ОГЭ и ЕГЭ (ФИПИ). |  |
|  | 2. | Обеспечение ознакомления со структурой КИМ ОГЭ и ЕГЭ по предмету, проведение |
|  | тренинга по заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ. |  |
|  | 3. | Организация проведения в течение учебного года тренировочных и диагностических |
|  | работ в формате ОГЭ и ЕГЭ, анализ динамики результатов. |  |
|  | 4. | Прогнозирование результатов ОГЭ и ЕГЭ по предмету на основе итогов текущего |
|  | контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, проведенных |  |

|  | тренировочных и диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5. | Организация проведения групповых консультаций по разбору формулировок заданий |
|  | ОГЭ и ЕГЭ, по решению типовых заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ, консультаций по |  |
|  | проблемным темам. |  |
|  | 6. | Организация индивидуальных консультаций обучающихся по выявленным в ходе |
|  | оценочных процедур дефицитам. |  |
|  | 7. | Организация контроля подготовки к ОГЭ и ЕГЭ неуспевающих обучающихся, |
|  | разработка индивидуального плана подготовки к ОГЭ т ЕГЭ по предмету. |  |
|  | 8. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников по подготовке к |
|  | ОГЭ и ЕГЭ. |  |
| Отсутствие системы изучения интересов и | 1. | Автоматизизация системы формирования и обработки образовательных запросов. |
| запросов обучающихся и их родителей | 2. | Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению образовательных |
| (законных представителей). | интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. |  |
|  | 3. | Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению запросов |
|  | и ожиданий. |  |
|  | 4. | Назначение педагога-куратора для индивидуального сопровождения обучающегося: |
|  | консультирования по выбору предметов ГИА, по определению профиля, личного |  |
|  | образовательного маршрута и т. д. |  |
| Недостаточная работа по обеспечению | 1. | Проведение самообследования ресурсных (материально-технических, |
| требований ФГОС по реализации | информационных) условий для организации углубленного изучения отдельных предметов. |  |
| углубленного изучения отдельных предметов. | 2. | Осуществление анализа содержания образовательных программ, программ учебных |
|  | предметов. |  |
|  | 3. | Проведение диагностических исследований по выявлению способностей, одаренности, |
|  | образовательных потребностей обучающихся. |  |
| Низкий уровень профессиональной | 1. | Организация адресной методической помощи педагогам в организации углубленного |
| предметно-методической компетентности | изучения отдельных предметов. |  |
| педагогических работников в осуществлении | 2. | Использование методологий менторства и наставничества для персонифицированной |
| углубленного изучения отдельных предметов. | помощи педагогическим работникам в организации углубленного изучения отдельных |  |
|  | предметов. |  |
|  | 3. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам методики |
|  | преподавания предмета на углубленном уровне. |  |
|  | 4. | Повышение мотивации учителя к преподаванию предмета на углубленном уровне, |
|  | актуализация мер морального и материального стимулирования. |  |
| Недостаточное количество педагогических | 1. Использование сетевых форм реализации образовательных программ изучения |  |
| работников, способных обеспечить | отдельных предметов. |  |

| углубленное изучение отдельных предметов. | 2. | Привлечение специалистов/педагогических работников из других образовательных |
| --- | --- | --- |
|  | организаций для углубленного изучения отдельных предметов. |  |
|  | 3. | Развитие партнерства с вузами, привлечение университетских преподавателей для |
|  | реализации углубленного изучения отдельных учебных предметов. Создание |  |
|  | муниципального «ресурсного центра», в котором обеспечивается изучение отдельных |  |
|  | предметов на углубленном уровне. |  |
| Не обеспечивается подготовка обучающихся к | 1. | Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном |
| участию в олимпиадном движении. | движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. |  |
|  | 2. | Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов |
|  | муниципального /регионального/ заключительного этапа. |  |
|  | 3 | Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ |
|  | региональном/заключительном этапе ВСОШ. |  |
|  | 4. | Организация развития предметно-методических компетенций учителей, |
|  | обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. |  |
|  | 5. | Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения |
|  | подготовки обучающихся. |  |
| Отсутствие административного контроля | 1. | Осуществление административного контроля обеспечения информационной |
| обеспечения информационной открытости, | открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с |  |
| доступности информации об организации | инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии |  |
| образования обучающихся с ОВЗ, с | здоровья обучающихся). |  |
| инвалидностью (за исключением |  |  |
| персональной информации, в том числе о |  |  |
| состоянии здоровья обучающихся). |  |  |
| Отсутствие своевременного обеспечения | 1. | Привлечение внебюджетных фондов (грантов, инвестиций). |
| учебниками и учебными пособиями, в том | 2. | Проведение анализа наличия в полном объеме учебников и учебных пособий. |
| числе специальными учебниками и учебными | 3. | Обеспечение регулярного контроля своевременногого оформления заказа на |
| пособиями для обучающихся с ОВЗ, в полном | обеспечение общеобразовательной организации учебниками и учебными пособиями в |  |
| объеме. | полном объеме. |  |
|  | 4. | Организация поиска и обмена учебниками с другими общеобразовательными |
|  | организациями. |  |
| Невыполнение управленческой командой | 1. | Проведение анализа оснащенности образовательной организации специальными |
| общеобразовательной организации | техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования с |  |
| административной функции контроля за | целью выявления потребностей. |  |
| наличием ТСО индивидуального и | 2. | Осуществление своевременной подачи заявок на оснащение ТСО, автоматизированных |
| коллективного пользования, | рабочих мест и классов для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |  |

| автоматизированных рабочих мест | 3. | Обеспечение контроля наличия ТСО, индивидуального и коллективного пользования, |
| --- | --- | --- |
|  | автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации |  |
|  | обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |  |
|  | 4. | Обеспечение приобретения ТСО рабочих мест для обучающихся с ОВЗ, с |
|  | инвалидностью. |  |

- Магистральное направление «Здоровье»

(19 балл из 24, уровень "средний», разрыв 5 баллов)

| Дефициты |  | Управленческие решения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие единой программы | 1. | Разработка единой программы здоровьесбережения, с включением |
| здоровьесбережения. | необходимых разделов и учетом норм СанПиН. |  |
| Малая диверсификация деятельности | 1. | Запрос финансирования у учредителя на дополнительных специалистов. |
| школьного спортивного клуба: | 2. | Поиск и прием на работу специалистов по профилям дополнительных видов |
| представлены только 3 вида спорта | спорта. |  |
|  | 3. | Организация обучения учителя физкультуры для освоения методики |
|  | преподавания дополнительных видов спорта. |  |
|  | 4. | Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными |
|  | организациями для использования их материально-технических |  |
|  | ресурсов/помещений. |  |
|  | 5. | Организация деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих |
|  | спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно-спортивной |  |
|  | деятельности. |  |
| Недостаточная работа по привлечению | 1. | Привлечение специалистов из других организаций для подготовки обучающихся |
| обучающихся к участию во Всероссийском | к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и |  |
| физкультурно-спортивном комплексе | обороне». |  |
| «Готов к труду и обороне». |  |  |

- Магистральное направление «Творчество»

(18 баллов из 29, уровень «высокий», разрыв 9 балла)

| Дефициты | Управленческие решения |
| --- | --- |
| Отсутствие ресурсов в образовательной | 1. Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для расширения направлений |

| организации для увеличения направлений | программ дополнительного образования. |  |
| --- | --- | --- |
| программ дополнительного образования. | 2. | Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой |
|  | форме с потенциальными партнерами: технопарками, МАУ ДО «Центр творчества», МАУ |  |
|  | ДО «Спортивная школа» Тобольского района, центрами «ITкуб», «Точка роста», |  |
|  | экостанциями и т. д. |  |
|  | 3. | Обеспечение деятельности по привлечению внебюджетного финансирования для |
|  | восполнения ресурсов. |  |
| Отсутствие ставок педагогов для реализации | 1. | Запрос учредителю о выделении финансирования на реализацию дополнительных |
| дополнительных общеобразовательных | общеразвивающих программ |  |
| программ технической и естественно-научной |  |  |
| направленностей |  |  |
| Недостаточное количество обучающихся | 1. | Разработка программ внеурочной деятельности разных направлений. |
| участвуют в школьных объединениях. | 2. | Разработка программ дополнительного образования разных направленностей. |
|  | 3. | Проведение регулярного мониторинга участия обучающихся в школьных творческих |
|  | объединениях. |  |
|  | 4. | Разработка системы мотивирования/стимулирования педагогических работников и |
|  | обучающихся, обеспечивающих создание и функционирование школьных творческих |  |
|  | объединений. |  |

- Магистральное направление «Воспитание»

(16 баллов из 22, уровень «средний», разрыв 6 балла)

| Дефициты |  | Управленческие решения |
| --- | --- | --- |
| Низкая организационная и творческая активность управления образовательной организацией. |  |  |
| Не осуществляется трансляция опыта по | 1. | Организация неформальных форм взаимодействия образовательной организации и |
| организации взаимодействия образовательной | родителей: групповые консультации родителей по различным вопросам развития и |  |
| организации и родителей в процессе | воспитания детей, педагогические лектории, родительские школы и университеты, |  |
| реализации рабочей программы воспитания | родительские клубы, клубы выходного дня, мастер-классы, круглые столы по вопросам |  |
|  | воспитания. |  |
|  | 2. | Трансляция опыта по организации взаимодействия образовательной организации и |
|  | родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания |  |
| Не разработаны программы краеведения и | 1. | Интеграция туристско-краеведческой деятельности в программу воспитания |
| школьного туризма в рамках внеурочной | общеобразовательной организации. |  |
| деятельности и/или дополнительного | 2. | Анализ и экспертиза качества школьных программ краеведения и школьного туризма. |
| образования. | 3. | Принятие мер по привлечению и мотивации обучающихся к поисковой и краеведческой |
|  | деятельности, детскому познавательному туризму. |  |

  - Организация деятельности рабочей группы по модернизации программ краеведения и школьного туризма: - реализация программ урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования по краеведению и школьному туризму; - организация профильных каникулярных отрядов, слетов, мастер-классов, экскурсий, конкурсов по краеведению и школьному туризму; - организация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами, курирующими программы краеведения и школьного туризма в районе, крае.

  - Организация систематического административного контроля реализации программ краеведения и школьного туризма в общеобразовательной организации.

- Магистральное направление «Профориентация»

(10 баллов из 14, уровень «высокий», разрыв 4 баллов)

| Дефициты | Управленческие решения |
| --- | --- |
| Отсутствие механизмов взаимодействия с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий. | 1. Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |
| Недостаточный уровень профессиональных компетенций управленческой команды по установлению внешних деловых связей. | Повышение уровня профессиональных компетенций управленческой команды по установлению внешних деловых связей, взаимодействия с образовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования, предприятиями для использования ресурсов профессионально-производственной среды, проведения совместных профориентационных мероприятий. |
| Не обеспечивается посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках. | 1.Проведение мероприятий профессионально-ориентировочного знакомства: система пробных ознакомительных занятий в Кванториумах, IT – кубах, Точках роста, Организаций высшего с среднего профессионального образования. 2.Обеспечение участия обучающихся в профессиональных пробах на региональных площадках в виртуальном формате. |
| Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. |
| Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. | 1.Повышение мотивации обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. 2.Создание в ОО системы подготовки к чемпионатам по профессиональному мастерству, включающую: назначение ответственного за работу; рассмотрение вопросов по подготовке к чемпионатам по профмастерству |

- Ключевое условие «Учитель. Школьная команда»

(23 баллов из 31, уровень «средний», разрыв 8 баллов)

| Дефициты | Управленческие решения |
| --- | --- |
| Низкая доля педагогических работников, | 1. Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной |
| прошедших обучение по программам | организации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, |
| повышения квалификации по инструментам | размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ |
| ЦОС, размещенным в Федеральном реестре | педагогического образования за три последних года. |
| дополнительных профессиональных программ | 2. Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение |
| педагогического образования (за три | информационно-разъяснительной работы с педагогами о необходимости обучения по |
| последних года). | программам повышения квалификации по инструментам ЦОС. |
|  | 3. Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических |
|  | работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, |
|  | размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ |
|  | педагогического образования. |
|  | 4. Организация обучения педагогических работников по программам повышения |
|  | квалификациипо инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре |
|  | дополнительных профессиональных программ педагогического образования. |
|  | 5. Организация административного контроля за организацией обучения педагогических |
|  | работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, |
|  | размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ |

педагогического образования.

- Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре.

- Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к изучению и использованию инструментов ЦОС.

| Низкая доля педагогических работников и | 1. | Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной |
| --- | --- | --- |
| управленческих кадров, прошедших обучение | организации по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным |  |
| по программам повышения квалификации в | в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического |  |
| сфере воспитания (за три последних года). | образования за три последних года. |  |
|  | 2. | Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических |
|  | работников в рамках по программам повышения квалификации в сфере воспитания, |  |
|  | размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ |  |
|  | педагогического образования. |  |
|  | 3. | Организация обучения педагогических работников по программам повышения |
|  | квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре |  |
|  | дополнительных профессиональных программ педагогического образования. |  |
|  | 4. | Организация административного контроля за организацией обучения педагогических |
|  | работников по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в |  |
|  | Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического |  |
|  | образования. |  |
|  | 5. | Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения |
|  | по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в |  |
|  | Федеральном реестре. |  |
|  | 6. | Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, |
|  | повышение мотивации к обучению по дополнительным профессиональным программам в |  |
|  | сфере воспитания. |  |
| Не обеспечивается на достаточном уровне | 1. | Создание условий для обучения управленческих кадров в регулярном обучении по |
| повышение квалификации членов | программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре |  |
| управленческой команды. | дополнительных профессиональных программ. |  |
| Не созданы условия для обучения учителей по | 1. | Проведение мониторинга обучения учителей по дополнительным профессиональным |
| дополнительным профессиональным | программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих |  |
| программам, направленным на формирование | технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) |  |
| у обучающихся навыков, обеспечивающих | (за три последних года). |  |
| технологический суверенитет страны | 2. | Организация обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по |
| (математика, физика, информатика, химия, | программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. |  |

| биология) (за три последних года) | 3. | Обеспечение административного контроля за организацией обучения и созданием |
| --- | --- | --- |
|  | условий для обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологиипо |  |
|  | дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у |  |
|  | обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны. |  |
| Отсутствие педагогов, участвующих в | 1. | Разработка для педагогов календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы |
| профессиональных конкурсах на | профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). |  |
| всероссийском уровне. | 2. | Организация адресного методического сопровождения в профессиональном развитии |
|  | педагогических работников и управленческих кадров до 35 лет в первые три года работы. |  |
|  | 3. | Организация взаимообучения педагогических работников и управленческих кадров (в |
|  | том числе – в формате внутрикорпоративного обучения, тренингов по |  |
|  | командообразованию). |  |
|  | 4. | Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах |
|  | профессионального мастерства. |  |
|  | 5. | Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к |
|  | профессиональному конкурсу. |  |
|  | 6. | Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: |
|  | конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. |  |
| Недостаточная работа по мотивации | 1. | Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогов, участвующих в |
| педагогов, участвующих в конкурсах | конкурсах профессионального мастерства. |  |
| профессионального мастерства, к достижению | 2. | Информационная поддержка финалистов и победителей профконкурсов (билборды, |
| высокого результата. | видеоролики, интервью в СМИ и т.п.). |  |

- Ключевое условие «Школьный климат»

(16 баллов из 19, уровень «средний», разрыв 3 балла)

| Дефициты |  | Управленческие решения |
| --- | --- | --- |

Отсутствие в штате общеобразовательной	1.  Запрос учредителю на открытие ставки учителя-дефектолога (по необходимости)

организации учителя-дефектолога,

обеспечивающего оказание помощи целевым

группам обучающихся.

Недостаточность профилактики травли в 1. Разработка и реализация комплекса мероприятий по профилактике травли образовательной среде.

- Ключевое условие «Образовательная среда»

(14 баллов из 21, уровень «высокий», разрыв 7 баллов)

| Дефициты | Управленческие решения |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование для | 1. Изучение Методических рекомендаций по вопросам использования в образовательном |
| оснащения образовательной организации IT- | процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных |
| оборудованием в соответствии с | организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС и обеспечить их |
| Методическими рекомендациями по вопросам | выполнение. |
| размещения оборудования, поставляемого в | 2. Перераспределение бюджетных средств и/или привлечение дополнительных |
| целях обеспечения образовательных | источников финансирования. |
| организаций материально-технической базой |  |
| для внедрения ЦОС |  |
| Недостаток компетенций у управленческой | 1. Организация обучения управленческой команды использованию информационной |
| команды в использовании информационной | системы в управлении образовательной организацией. |
| системы в управлении образовательной |  |
| организацией организация обучения |  |
| управленческой команды использованию |  |
| информационной системы в управлении |  |
| образовательной организацией. |  |

3.2.	Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

Интерпретация результатов самодиагностики.

|  | Магистральное | Полученный результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | направление, |  |  | Планируемый результат, описание |  |  |  |
|  |  | (описание и количество баллов) |  |  |  |  |  |
|  | ключевое условие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Знание | 39 балла из 53, уровень «средний», |  |  |  |  |  |
|  |  | разрыв 14 баллов | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о |  |  |  |  |
|  |  |  | среднем общем образовании |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об |  |  |  |  |
|  |  |  | основном общем образовании |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечить | информационную | открытость, | доступности |  |
|  |  |  | информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с |  |  |  |  |
|  |  |  | инвалидностью. |  |  |  |  |
|  |  |  | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется |  |  |  |  |
|  |  |  | не менее чем в одном классе одной из параллелей со 2 по 9 класс |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечено учебниками и учебными пособиями, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | специальными дидактическими материалами для обучающихся с |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ОВЗ, | разработанными | педагогами | общеобразовательной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | организации. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оснащены ТСО отдельные классы для обучающихся с ОВЗ, с |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инвалидностью |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 43 баллов из 53 |  |  |  |
| 2 | Здоровье |  | 19 балл из 24, | уровень | "средний», | Повысить долю обучающихся, получивших знак отличия |  |  |  |
|  |  |  | разрыв 5 баллов |  |  | Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | труду и обороне» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечить участие обучающихся в спортивных мероприятиях на |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | региональном и (или) всероссийском уровнях. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечить разработку и реализацию общешкольной программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Здоровьесбережения. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 балл из 24 |  |  |  |
| 3 | Творчество |  | 18 баллов из 29, уровень |  |  | Расширить перечень дополнительных |  |  | общеобразовательных |
|  |  |  | «средний», разрыв 9 балла |  |  | программ через сетевую форму реализации программ. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 баллов из 29 |  |  |  |
| 4 | Воспитание |  | 16 баллов | из 22, | уровень | Обеспечить трансляцию опыта по организации взаимодействия |  |  |  |
|  |  |  | «средний», разрыв 6 балла |  |  | школы и родителей в процессе реализации рабочей программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воспитания. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечить реализацию 1 программы краеведения и 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | программы школьного туризма |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 из 22 баллов. |  |  |  |
| 5 | Профориентация |  | 10 баллов из 14, уровень |  |  | Заключение соглашений с региональными образовательными организациями, предприятиями/организациями для использования ресурсов профессионально-производственной и образовательной среды, |  |  |  |
|  |  |  | «средний», разрыв 4 баллов |  |  | 12 баллов из 14 |  |  |  |
| 6 | Учитель. | Школьная | 23 баллов из 31, уровень |  |  | Обеспечить повышение квалификации по инструментам ЦОС, |  |  |  |
|  | команда |  | «средний», разрыв 8 баллов |  |  | размещеннымвФедеральномреестредополнительных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | профессиональных программ педагогического образования, более |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80% педагогов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечить повышение квалификации управленческой команды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по программам из Федерального реестра образовательных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | программ дополнительного профессионального образования, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 баллов из 31 |  |  |  |
| 7 | Школьный климат |  | 16 баллов из 19, уровень |  |  | Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по |  |  |  |
|  |  |  | «средний», разрыв 3 балла |  |  | профилактике травли |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 из 19 баллов |  |  |  |
| 8 | Образовательная |  | (14 баллов из 21, уровень |  |  | Удержать показатель на уровне |  |  |  |

|  |  |  | среда |  |  | «высокий», разрыв 7 баллов) |  |  | 16 баллов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 155 баллов, уровень «средний» |  |  | 180 |  | баллов, уровень «высокий» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Результаты проблемно-ориентированного анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Магистральные |  |  | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  |  |  |  |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения |  |  |  |  |  |
|  |  | направления |  |  |  |  |  |  |  |  | внешних факторов |  |  |  |  |  |
|  |  | и ключевые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сильные стороны |  |  | Слабые стороны |  |  | Благоприятные |  | Риски |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможности |  |  |  |  |  |
|  |  | Знание |  |  | Реализация рабочих программ |  |  | Школа входит в перечень |  |  | Применение средств |  | Высокая нагрузка на |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по предметам. |  |  | образовательных организаций с |  |  | электронного обучения |  | педагогических |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Школа не входит в перечень |  |  | низкими образовательными |  |  | и дистанционных технологий. |  | работников. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | образовательных организаций |  |  | результатами. |  |  | Наличие потенциальных |  | Профессиональное |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с признаками необъективных |  |  | Недостаточный уровень инфор |  |  | сетевых партнеров |  | выгорание педагогов. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | результатов. |  |  | мационной открытости |  |  | в макросреде для реализации |  | Недостаточно |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ведется профильное обучение |  |  | образовательной |  |  | общеобразовательных и |  | привлекательные условия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на уровне СОО |  |  | организации |  |  | дополнительных программ в |  | для работы новых |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Не реализуется углубленное |  |  | сетевой форме. |  | (молодых) специалистов — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изучение отдельных предметов |  |  | Организация сотрудничества |  | низкая зарплата, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | со 2 по 9 классы. |  |  | с высшими учебными |  | удаленность от города |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие участников, |  |  | заведениями с целью |  | и др. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | победителей и (или) призеров |  |  | вовлечения учащихся в |  | Низкая мотивация |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | регионального и всероссийского |  |  | углубленное изучение |  | у педагогов на улучшение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | этапов Всероссийской |  |  | профильных предметов. |  | показателей. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | олимпиады школьников |  |  | Трансформация внеурочной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Недостаточное использование |  |  | деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ресурсов внеурочной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Недостаточное своевременное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение учебными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пособиями и учебниками. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здоровье |  |  | Все дети в школе обеспечены |  |  | Недостаточная работа по |  |  | Расширение |  | Нарушение режима |  |  |  |
|  |  |  |  |  | горячим питанием. |  |  | привлечению учащихся к |  |  | просветительской |  | питания, принципов ЗОЖ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Реализуются отдельные |  |  | участию во Всероссийском |  |  | деятельности по ЗОЖ. |  | учащимися вне школы. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | программы курсов внеурочной |  |  | физкультурно-спортивном |  |  | При получении |  | Увеличение пропусков |  |  |  |
|  |  |  |  |  | деятельности по |  |  | комплексе «Готов к труду и |  |  | дополнительного |  | уроков по болезни и, как |  |  |  |
|  |  |  |  |  | здоровьесбережению. |  |  | обороне» |  |  | финансирования ожидается |  | следствие, снижение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие квалифицированных |  |  | Отсутствие комплексной |  |  | диверсификация |  | качества образовательных |  |  |  |

|  | кадров в сфере спорта. | программы школы по | деятельности ШСК | результатов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | здороьесбережению. |  |  |
| Творчество | Реализуются дополнительные | Недостаточное количество в | Есть возможность | Низкая активность участия |
|  | общеразвивающие программы | школе реализуемых | организации творческих | в занятиях допобразования |
|  | Социально-педагогической напр | дополнительных | мероприятий на уровне | Участие детей во многих |
|  | «Будь в фокусе» | общеобразовательных | города и района. | конкурсах увеличивает |
|  | Реализуется дополнительная | программ. | Организация совместных | загруженность. |
|  | общеразвивающая программа |  | детско-родительских |  |
|  | театрального коллектива |  | мероприятий. |  |
|  | «Овация» |  |  |  |
|  | Реализуются программы |  |  |  |
|  | курсов внеурочной |  |  |  |
|  | «Овация» |  |  |  |
|  | деятельности. |  |  |  |
| Воспитание | В школе работает советник | Не в полной мере реализуются | Развитие системы | Не все учреждения |
|  | директора по воспитанию, | возможности поисковой, | взаимодействия с | дополнительного |
|  | который координирует | туристской и краеведческой | учреждениям | образования, культуры и |
|  | деятельность ученического | деятельности школьников. | дополнительного | спорта готовы к |
|  | самоуправления, |  | образования, культуры, | сотрудничеству. |
|  | объединения «Орлята |  | спорта. | Увеличение нагрузки на |
|  | России», «Движение первых». |  | Заключение договоров | учащихся и педагогов в |
|  | В полной мере реализуется |  | сетевого взаимодействия с | ходе реализации проектов. |
|  | единая рабочая программа |  | учреждениями |  |
|  | воспитания. |  | дополнительного |  |
|  | Опытные педагоги, находящие |  | образования, культуры и |  |
|  | подход к разным детям. |  | спорта |  |
| Профориентация | Составлен план | Отсутствие соглашений | Использование платформы | Недостаточная |
|  | профориентационной работы | с предприятиями, | «Билет в будущее» как | материально- техническая |
|  | школы в составе плана | оказывающими содействие | диагностический инструмент | база для организации |
|  | воспитательной работы школы | в реализации | для выявления | онлайн занятий по |
|  | Обучающиеся принимают | профориентационных | профессиональных | профориентации |
|  | участие профессиональных | мероприятий. | предпочтений. | (мобильный компьютерный |
|  | пробах (онлайн) и |  | Организация повышения | класс). |
|  | тестированиях. |  | квалификации педагогов по | Удаленность школы от |
|  | Обучающиеся 6‒9 классов |  | профорентационной работе. | социальных партнеров не |
|  | принимают участие в |  | Организация экскурсий на | позволяет организовывать |
|  | мероприятиях проекта «Билет |  | предприятия, в учреждения | посещение |
|  | в будущее» |  | СПО и ВПО города | профориентационных |

|  | Реализуется внеурочная |  | Тобольска. | мероприятий. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деятельность «Россия-мои |  |  | Кадровый дефицит для |
|  | горизонты» с 6 по 11 класс. |  |  | углубленного изучения по |
|  |  |  |  | отдельным предметам. |
|  |  | Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. |  | Обеспечение условий для подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству |
| Учитель. Школьная | Создана система поощрения | Высокая доля педагогов | Использование онлайн | Высокая нагрузка на |
| команда | педагогов за качественную | «многостаночников» | обучения при организации | педагогических |
|  | подготовку учащихся к ГИА, к | Учителя не являются | повышения квалификации | работников. |
|  | предметным олимпиадам и | активными участниками | педагогов, в том числе на | Недостаточно |
|  | конкурсам (разработаны | конкурсов профессионального | платформе ФГАОУ ДПО | привлекательные условия |
|  | показатели эффективности | мастерства. | «Академия Минпросвещения | для работы новых |
|  | работы учителя). | Не все педагоги нацелены на | России». | (молодых) специалистов — |
|  | Стабильный педагогический | достижение качественного | Сотрудничество с ВУЗами по | низкая зарплата, |
|  | коллектив | уровня образовательных | вопросам повышения | удаленность от города |
|  | 56% педагогов имеют первую и | результатов обучающихся. | квалификации педагогических | и др. |
|  | высшую квалификационную | Более 42% педагогов имеют | работников и подготовки |  |
|  | категорию. | высокую педагогическую | учащихся к олимпиадам. |  |
|  | В школе работают | нагрузку. | Возможность посещать |  |
|  | методические объединения | Отсутствие в штатном | районные и городские |  |
|  | учителей-предметников и | расписании учителя- | мероприятия методической |  |
|  | классных руководителей. | дефектолога. | направленности. |  |
|  | Успешно развивается система |  |  |  |
|  | наставничества. |  |  |  |

| Школьный климат | В штатном расписании есть | Не в полной мере реализуется | Использование возможности | Профессиональное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагог психолог, социальный | комплекс мероприятий по | социального партнерства для | выгорание педагогов. |
|  | педагог, педагог-организатор, | профилактике травли. | привлечения специалистов. | Закрепление молодых |

|  | педагог дополнительного | Не в полной мере реализуется |  | педагогов в коллективе. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования. | комплекс мероприятий по | Проведение школьных | Старение педагогических |
|  | Создана психологически | профилактике | мероприятий за пределами | кадров. |
|  | благоприятная среда для | профессионального выгорания | школы (выездные педсоветы, |  |
|  | обучающихся и учителей. | педагогов. | день здоровья). |  |
|  | Ведется системная работа с |  |  |  |
|  | обучающимися «группы риска» |  |  |  |
|  | Функционирует ППк, совет |  |  |  |
|  | профилактики, служба |  |  |  |
|  | медиации. |  |  |  |
| Образовательная среда | Школа подключена к | Недостаточное оборудование | Большой выбор | Недостаточное |
|  | высокоскоростному интернету. | компьютерной техникой. | образовательных площадок | финансирование для |
|  | Учителями активно | Недостаточное использование | для проведения уроков и | оснащения |
|  | используются | ресурсов ФГИС Моя школа, | внеурочных занятий с | образовательной |
|  | образовательные платформы | библиотеки ЦОК. | применением ИКТ – | организации IT- |
|  | РЭШ, Учи.ру, и др. |  | технологий. | оборудованием. |
|  | Используются возможности |  | Организация обучения |  |
|  | АИС «Моя школа. Тюменская |  | педагогических сотрудников |  |
|  | область». |  | по вопросам цифровой |  |
|  | Школа имеет официальный |  | грамотности. |  |
|  | сайт, страницы сообщества |  |  |  |
|  | Вконтакте, Телеграм, ОК. |  |  |  |
|  | Педагогический коллектив |  |  |  |
|  | активно использует |  |  |  |
|  | возможности мессенджера |  |  |  |
|  | Сферум. |  |  |  |

- Основные направления развития организации

Программа развития реализуется через подпрограммы, которые объединяют 8 магистральных направлений «Школы Минспросвещения Росиии:

- Подпрограмма «ОБРАЗОВАНИЕ. ЦИФРА. КАЧЕСТВО».

- Подпрограмма «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА».

- Подпрограмма «ПЕДАГОГ. КОМАНДА. УСПЕХ».

- Подпрограмма «ШКОЛА ЖИЗНИ».

- дорожной карте каждой подпрограммы отражены действия, нацеленные на улучшение работы по всем основным направлениям, а также управленческие решения, ориентированные на ликвидацию причин возникновения дефицитов.

- Ожидаемые результаты реализации программы развития

Магистральное направление «Знание»

- Школа не входит в перечень ОО с низкими образовательными результатами.

- Реализуется углубленное изучение отдельных предметов со 2 по 9 класс.

- Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании

- Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании

- Повышение эффективности работы с одаренными детьми, улучшение их подготовки и мотивации к участию в олимпиадах и конкурсах.

- Наличие  участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

- Наличие победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

- 100% обеспечение учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными дидактическими материалами для обучающихся с ОВЗ, разработанными педагогами общеобразовательной организации

- Обеспечено информационная открытость, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью

- Закуплены ТСО и оборудованы отдельные рабочие места для учащихся с ОВЗ.

Магистральное направление «Здоровье»

- Разработана и реализуется программа здоровьесбережения.

- Увеличено количество видов спорта в ШСК до 5.

- Увеличено количество учащихся, посещающих дополнительные образовательные услуги в области физической культуры и спорта.

- Учащиеся примут участие в спортивных мероприятиях на региональном уровне.

- Увеличится доля учащихся, получивших знак отличия ВФСК «ГТО».

Магистральное направление «Творчество»

- Будут реализовываться не менее 5 школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный хор, медиацентр, изостудия).

- Увеличится количество учащихся, посещающих школьные творческие объединения.

Магистральное направление «Воспитание»

- Будет организована трансляция опыта по организации взаимодействия школы и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания.

- Разработана и реализуется программа краеведения и школьного туризма.

Магистральное направление «Профориентация»

- Организация профориентации учеников с использованием сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций, развитие проектной деятельности учащихся.

- Заключены соглашения с предприятиями /организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий.

- Разработан и реализуется проект ранней профессиональной ориентации школьников совместно с социальными партнерами.

Магистральное направление «Учитель. Школьная команда»

- Более 80% педагогических работников пройдут обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС.

- Более 80% педагогических работников и управленческих кадров пройдут обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания.

- 100% управленческой команды пройдет обучение по программам Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.

- Два учителя из числа учителей-предметников, преподающих математику, физику, информатику, химию, биологию, пройдут обучение по программам, направленным на формирование у учащихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

- Наличие среди педагогов участников, победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства на всероссийском уровне.

- Развитие системы горизонтального наставничества, ориентированной на ликвидацию дефицитов учителей-предметников, выявленных в ходе диагностики.

- Закрепление молодых педагогов в коллективе.

Ключевое условие «Школьный климат»

- Реализуется комплекс мероприятий по профилактике травли.

- Реализуется комплекс мероприятий по профилактике профессионального выгорания педагогов.

Ключевое условие «Образовательная среда»

  - Более 95% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа».

  - 100 % учителей-предметников используют для подготовки к ГИА сервис Якласс.

  - Оборудованы мобильные компьютерные классы.

      - Механизмы реализации программы развития школы

- Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота.

- Интеграция в образовательном процессе урочной и внеурочной деятельности.

- Проведение анкетирований для оценки уровня удовлетворенности реализации образовательных программ.

- Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников, обмена опытом.

- Обновление материально-технического оснащения школы

- Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования школы.

    - Описание требуемых ресурсов для реализации программы развития и источников их пополнения

| Наименование |  | Наименование ресурсов |  |  | Наличие (по факту): количество |  |  | Требуемые | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| блока |  |  |  |  | и характеристики |  |  | ресурсы | получения/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приобретения |
| 1. Нормативное |  | Нормативные акты: |  |  | Организационно-правовые документы: |  |  | Локальные акты | Официальные |
| правовое обеспечение |  | -федерального уровня, |  |  | -Устав образовательной организации |  |  | обновляются по | источники |
| (ЛНА) |  | регламентирующими |  |  | -Лицензия на осуществление образовательной |  |  | мере изменения | публикаций |
|  |  | деятельность организаций, |  |  | деятельности с приложениями |  |  | законодательства | нормативных актов: |
|  |  | осуществляющих |  |  | Организационно-распорядительные документы: |  |  |  | https://edu.gov.ru/ |
|  |  | образовательную деятельность. |  |  | -Правила внутреннего распорядка |  |  |  |  |
|  |  |  уровня субъекта РФ, |  |  | обучающихся |  |  |  |  |
|  |  | регламентирующими |  |  | -Правила внутреннего трудового распорядка |  |  |  |  |
|  |  | деятельность организаций, |  |  | -Коллективный договор |  |  |  |  |

осуществляющих образовательную деятельность;

- муниципального уровня, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

  - уровня образовательной организации

-Правила приема обучающихся

-Режим занятий обучающихся

-Порядок и основания перевода, отчисления

обучающихся

-Порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений

между образовательной организацией и

обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних

обучающихся

-Документ о порядке оказания платных

образовательных услуг

-Документ, определяющий политику оператора

- отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных - Документы, регулирующие деятельность школы

-Документы, регламентирующие внутренний распорядок организации.

- Права и обязанности работников организации, обучающихся.

-Документы по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующая требованиям, установленным законодательством РФ в области образования. - Локальные акты и материалы по внутренней системе оценки (ВСОКО) и внешнего контроля качества образования.

-Документы, регулирующие воспитательную работу в организации.

-Документы, регулирующие психолого педагогическое сопровождение учебного процесса детей с ОВЗ.

-Документы, регулирующие методическую работу в образовательной организации. -Документы по использованию в работе в сети Интернет.

-Документы и материалы по обеспеченности учебной, учебно-методической литературой. - Документы по результатам проверок, в т.ч. самообследования.

|  |  | -Локальные акты, регламентирующие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | организацию питания в образовательной |  |  |
|  |  | организации. |  |  |
| 2. Материально- | Оснащенность объектами | Не все кабинеты оснащены по требованиям | Необходимо | Бюджетные средства |
| техническое | материально-технической базы | ФГОС | обновление мебели |  |
| обеспечение |  |  | и технических |  |
|  |  |  | средств |  |
|  | Оборудование для полноценной | Оборудовано рабочее место учителя, 1 | Закупка | Финансирование |
|  | реализации образовательной | компьютерных класса. | оборудования для | от учредителя. |
|  | программы с применением ДТ и |  | мобильного |  |
|  | ЭОР. |  | компьютерного |  |
|  |  |  | класса в каждый |  |
|  |  |  | филиал |  |
|  | Условия для обучения детей | Предупреждающие знаки перед | Приобретение | Финансирование |
|  | с ОВЗ и инвалидностью | дверью, турникетом, скользкими полами. | учебников для | от учредителя |
|  |  | Контрастная маркировка на дверях. | инклюзивного |  |
|  |  |  | образования. |  |
|  |  | Размещена система пассивной навигации. | Приобретение ТСО |  |
|  |  | Пандусы у входа в школу. | рабочих мест для |  |
|  |  |  | обучающихся с ОВЗ, |  |
|  |  |  | с инвалидностью. |  |
| 3. Кадровые ресурсы | Укомплектованность школы | Педагогических работников – 32 | Учителя русского | Привлечение |
|  | педагогическими, руководящими | Из них: | языка и литературы, | квалифицированных |
|  | и иными работниками. | с высшей категорией – 22% | начального общего | и молодых кадров |
|  | Уровень квалификации | с первой категорией – 34% | образования, | (выпускников ВУЗов) |
|  | педагогических и иных | Укомплектованность кадрами – 100%. | математики и |  |
|  | работников образовательной | Текучесть кадров отсутствует. | физики, |  |
|  | организации, участвующих в |  | информатики, |  |
|  | реализации программы. |  | английского языка. |  |
|  | Специалисты для | Педагог-психолог, учитель-логопед, | Учитель- | Финансирование |
|  | сопровождения детей с ОВЗ | социальный педагог | дефектолог. | от учредителя |
| 4. Финансовые ресурсы | Бюджетные средства | Ремонт здания и отдельных помещений | Ремонт кабинетов | Бюджет |
|  |  |  |  | образовательной |
|  |  |  |  | организации, |
|  |  |  |  | спонсорская |
|  |  |  |  | помощь |

- Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Индикатор |  |  |  |  | Направление | Баз.зн | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подпрограмма «ОБРАЗОВАНИЕ. ЦИФРА. КАЧЕСТВО» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество классов со 2 по 9 класс, |  |  |  |  | Знание | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| осваивающих | отдельные | предметы |  | на |  |  |  |  |  |  |  |
| углубленном уровне, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников 9 класса, получивших |  |  |  |  | Знание | 97% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| аттестат, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников 11 класса, получивших |  |  |  |  | Знание | 93% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| аттестат, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников 11-х классов, получивших |  |  |  |  | Знание | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| медаль «За особые успехи в учении», которые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| набрали по 1 из предметов ЕГЭ менее 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баллов, в общей численности выпускников 11-х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| классов, получивших медаль «За особые успехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в учении», % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников, успешно преодолевших порог |  |  |  |  | Знание | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ЕГЭ по трем и более предметам, необходимым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для поступления в учреждения ВПО, из числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обучающихся принявших участие в ЕГЭ (кроме, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбравших только обязательные предметы), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | победителей | и | призёров |  | Знание | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| регионального этапа Всероссийской олимпиады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| школьников, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников 11 класса, выбравших |  |  |  |  | Знание, | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
| предметы для сдачи ЕГЭ в соответствии с |  |  |  |  | профориентация |  |  |  |  |  |  |
| профилем обучения (предметами углубленного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровня), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников, поступивших в учреждения |  |  |  |  | Знание, | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| СПО и ВПО в соответствии с профилем |  |  |  |  | профориентация |  |  |  |  |  |  |
| обучения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников с ОВЗ, продолживших |  |  |  |  | Знание, | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| обучение в ПОО, в общей численности |  |  |  |  | профориентация |  |  |  |  |  |  |
| обучающихся, которые могли продолжить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обучение в ПОО, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»

|  | Количество |  | победителей | и | призёров |  | Знание | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | регионального этапа Всероссийской олимпиады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школьников, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество победителей и (или) призеров |  |  |  |  |  | Творчество |  |  |  |  |  |  |
|  | конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на муниципальном уровне, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество победителей и (или) призеров |  |  |  |  |  | Творчество |  |  |  |  |  |  |
|  | конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на региональном уровне, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество победителей и (или) призеров |  |  |  |  |  | Творчество |  |  |  |  |  |  |
|  | конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на всероссийском уровне, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество призеров и победителей областного |  |  |  |  |  | Знание | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | научного форума молодых исследователей "Шаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в будущее" на региональном и всероссийском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | этапах, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  | медалей, | полученных |  | на | Знание | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | национальном чемпионате |  |  | профессиональных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компетенций, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  | участников | национального |  |  | Творчество | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | чемпионата профессионального мастерства для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лиц | с | ограниченными | возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Абилимпикс, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество договоров, заключенных с |  |  |  |  |  | Знание, Творчество, | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | социальными партнерами для реализации |  |  |  |  |  | Воспитание |  |  |  |  |  |  |
|  | сетевого взаимодействия, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество направлений дополнительных |  |  |  |  |  | Творчество | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | общеобразовательных программ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество технологических кружков, шт |  |  |  |  |  | Творчество | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | Доля обучающихся, принявших участие в |  |  |  |  |  | Творчество | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | конкурсах, фестивалях, олимпиадах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конференциях на региональном и (или) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всероссийском уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «ПЕДАГОГ. КОМАНДА. УСПЕХ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогов, имеющих первую и высшую |  |  |  |  |  | Учитель. Школьная | 56% | 59% | 60% | 61% | 61% | 61% |
|  | квалификационную категорию, % |  |  |  |  |  | команда |  |  |  |  |  |  |

| Доля | педагогов, |  | имеющих |  | высшее | Учитель. Школьная | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессиональное образование, % |  |  |  |  |  | команда |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников в возрасте до |  |  |  |  |  | Учитель. Школьная | 15% | 16% | 20% | 23% | 26% | 30% |
| 35 лет в общей численности педагогических |  |  |  |  |  | команда |  |  |  |  |  |  |
| работников, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля | управленческих |  | кадров, |  | активно | Учитель. Школьная | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| транслирующих |  | опыт |  | управленческой |  | команда |  |  |  |  |  |  |
| деятельности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выпускников, которые обучаются по |  |  |  |  |  | Учитель. Школьная | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| целевому договору в учреждениях ВПО, % |  |  |  |  |  | команда |  |  |  |  |  |  |
| Количество призовых мест в профессиональных |  |  |  |  |  | Учитель. Школьная | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| конкурсах регионального и |  |  |  | всероссийского |  | команда |  |  |  |  |  |  |
| уровня, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  | педагогов-наставников, |  |  | Учитель. Школьная | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| подготовивших |  | победителей |  | и | призёров | команда |  |  |  |  |  |  |
| всероссийских |  | предметных |  |  | олимпиад |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального и федерального уровней, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогов реализующих индивидуальный |  |  |  |  |  | Учитель. Школьная | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| образовательный маршрут, % |  |  |  |  |  | команда |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических и управленческих кадров, |  |  |  |  |  | Учитель. Школьная | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| участвующих в конкурсном движении («Россия |  |  |  |  |  | команда |  |  |  |  |  |  |
| страна | возможностей», |  | Российское |  | общество |  |  |  |  |  |  |  |
| "Знание», «Педагог года» и др.), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «ШКОЛА ЖИЗНИ» |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, принявших участие в |  |  |  |  |  | Воспитание | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| социально-психологическом тестировании на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявление рисков употребления наркотических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств и психотропных веществ, в общей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численности обучающихся, которые могли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принять участие в данном тестировании, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, |  |  |  |  |  | Воспитание | 65% | 80% | 85% | 88% | 88% | 90% |
| получающих |  | услуги |  | дополнительного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, вовлечённых в реализацию |  |  |  |  |  | Воспитание | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| программы здоровьесбережения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество видов спорта в ШСК, шт |  |  |  |  |  | Здоровье | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество обучающихся принимающих участие |  |  |  |  |  | Здоровье | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| в спортивных мероприятиях на региональном и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (или) всероссийском уровнях, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля | обучающихся, вовлечённых |  |  |  | в работу | Здоровье | 18% | 25% | 30% | 50% | 55% | 60% |

| общественных объединений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обучающихся, получивших знак отличия |  | Здоровье | 33% | 35% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Всероссийского | физкультурно-спортивного |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекса «Готов к труду и обороне», % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся, состоящих на учете в |  | Воспитание | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПДН, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- «Дорожная карта» реализации программы развития

|  |  |  | Магистраль |  |  |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие |  | ное | Срок | Планируемый результат |  | Исполнитель | (ФИО, |
|  |  |  | направлени | реализации |  |  |  | должность) |
|  |  |  | е |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| 1 | Проведение самодиагностики |  | Все |  | Определение уровня готовности |  | Директор | Директор |
|  | готовности общеобразовательной |  | направления | Ноябрь | общеобразовательной организации к |  | школы | школы |
|  | организации к реализации проекта |  |  |  | реализациипроекта | «Школа | Лушникова Г.Е. | Лушникова Г.Е. |
|  | «Школа Минпросвещения России» |  |  |  | Минпросвещения России»; выявление зон |  |  |  |
|  |  |  |  |  | развития по направлениям. |  |  |  |
| 2 | Создание | рабочей группы, | Все | До 19.11.2025 | Создана рабочая группа по разработке |  | Системный | Директор |
|  | распределение обязанностей |  | направления |  | программы развития |  | администратор, | Лушникова Г.Е. |
|  |  |  |  |  |  |  | Поскребышев |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В.П. |  |
| 3. | Проведение самоанализа, |  | Все | Ноябрь | Составление чек-листа по устранению |  | Рабочая группа | Директор |
|  | выявление дефицитов и |  | направления |  | проблемных зон для перехода на следующий |  |  | Лушникова Г.Е. |
|  | составление чек-листа по их |  |  |  | уровень в проекте |  |  |  |
|  | устранению, обсуждение с членами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочей группы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка | дорожной карты по | Все | Ноябрь | Разработана дорожная карта |  | Системный | Директор |
|  | реализации Программы развития |  | направления |  |  |  | администратор, | Лушникова Г.Е. |
|  |  |  |  |  |  |  | Поскребышев В.П. |  |
| 5 | Утверждение программы развития |  | Все | До 10.12.2025 | Утверждена программа развития и размещена |  | Системный | Директор |
|  | и размещение на официальном |  | направления |  | на сайте ОО |  | администратор, | Лушникова Г.Е. |
|  | сайте ОО |  |  |  |  |  | Поскребышев В.П. |  |
| 6 | Информирование родительской |  | Все | Январь 2026 | Информация об информировании родительской |  | Заведующие | Директор |
|  | общественности о |  | направления | год | общественности зафиксирована в протоколах |  | филиалами | Лушникова Г.Е. |
|  | перспективах развития |  |  |  | родительских собраний. |  |  |  |
|  | образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |

2.ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма «ОБРАЗОВАНИЕ. ЦИФРА. КАЧЕСТВО»

Задача 1. Достижение качества образования, соответствующего требованиями ФГОС, через повышение качества преподавания: внедрение современных методик обучения, использование цифровых технологий и интерактивных форматов занятий.

Задача 2. Совершенствование модели ВСОКО в соответствии с общероссийскими показателями качества общего образования.

Задача 6.Оптимизация системы дистанционных образовательных технологий, электронного обучения с целью повышения эффективности их использования.

|  |  |  | Магистраль |  |  |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Мероприятие | ное | Сроки | Планируемый результат | Исполнитель | (ФИО, |  |
|  |  |  | направлени |  |  |  | должность) |  |
|  |  |  | е |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Реализация рабочих | Знание | 2026-2030 | Образовательная программа реализована в | Заместитель | Директор |  |
|  |  | программ по |  | Контроль | полном объеме | директора по УВР, | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  | учебным предметам, |  | реализации |  | Булашева Н.В. |  |  |
|  |  | внеурочной |  | Декабрь, |  |  |  |  |
|  |  | деятельности |  | январь |  |  |  |  |
|  | 2 | Реализация единых рекомендаций | Знание | Июнь 2026 года | Наличие рекомендаций о единых | Руководители | Заместитель |  |
|  |  | по контрольным |  |  | рекомендациях к контрольным работам и | ШМО, учителя | директора по |  |
|  |  | работам и домашним заданиям |  |  | Домашним заданиям | предметники | УВР, Булашева Н.В. |  |
|  | 3 | Формирование заказа учебников, | Знание | До 27.02.2026 | Обновление библиотечного фонда | Педагоги- | Педагог- |  |
|  |  | учебных пособий для обучающихся |  |  |  | библиотекари | библиотекарь |  |
|  |  | с учетом единой линейки учебников |  |  |  |  | Супрун А.П. |  |
|  | 4 | Мониторинг актуального уровня | Знание | До 10 июня | Подготовлена аналитическая справка, где | Заместитель | Директор |  |
|  |  | технологий и содержание |  | 2026 года | отражены выводы, которые помогут улучшить | директора по УВР, | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  | образования |  |  | качество образования, повысить его | Лушникова Г.Е. |  |  |
|  |  |  |  |  | доступность и актуальность, а также | Методист |  |  |
|  |  |  |  |  | подготовить обучающихся к успешной сдаче | Ведерникова С.Г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ГИА. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Определены эффективные педагогические |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологий для внедрения в педагогическую |  |  |  |
|  |  |  |  |  | деятельность. |  |  |  |
|  | 5 | Проведение контроля за качеством | Все | Июнь, | Эффективное функционирование сайта, | Заместитель | Директор |  |
|  |  | функционирования | направления | ежегодно | Повышение информированности | директора по УВР, | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  | официального сайта |  |  | общественности | Булашева Н.В. |  |  |
|  | 6 | Организация психолого- | Знание, | Сентябрь- | Реализация учебных планов одного или | Педагоги- | Заместитель |  |
|  |  | педагогической диагностики по | Творчество | октябрь, | нескольких профилей обучения | психологи | директора по |  |
|  |  | выявлению индивидуальных |  | ежегодно | и (или) индивидуальных учебных планов |  | УВР, Булашева |  |

|  | способностей и особенностей |  |  |  |  | Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | развития. |  |  |  |  |  |
| 7 | Принятие мер по формированию | Знание | До 10 июня | 1.Проведен опроса среди родителей / законных | Заместитель | Директор |
|  | профильных классов и классов с |  | 2026 года, | представителей с целью выявления | директора по УВР, | Лушникова Г.Е. |
|  | углубленным изучением отдельных |  | ежегодно | образовательного запроса | Булашева Н.В. |  |
|  | предметов на уровне НОО и СОО |  |  | 2. Проанализированы возможности и ресурсы |  |  |
|  | по запросу. |  |  | ОО |  |  |
|  |  |  |  | 3. Разработан УП и программа |  |  |
| 8 | Автоматизизация системы | Все | 2026 год | Автоматизированы системы формирования и | Системный | Директор |
|  | формирования и обработки | направления |  | обработки образовательных запросов. | администратор, | Лушникова Г.Е. |
|  | образовательных запросов. |  |  |  | Поскребышев |  |
|  |  |  |  |  | В.П. |  |
| 9 | Опрос среди законных | Знание | Ежегодно, март | Не менее 95% родители прошли опрос. | Классные | Заместитель |
|  | представителей |  |  |  | руководители | директора по |
|  | удовлетворенностью реализации |  |  |  |  | УВР, Булашева |
|  | образовательных программ |  |  |  |  | Н.В. |
| 10 | Мониторинг необходимых | Знание, | Февраль - | 1.Проведение опроса среди родителей / | Классные | Заместитель |
|  | изменений курсов внеурочной | Воспитание | март 2026 | законных представителей с целью выявления | руководители, | директора по |
|  | деятельности и инфраструктуры | Здоровье. | года | образовательного запроса | Советник по | УВР, Булашева |
|  | дополнительного образования |  |  | 2.Анализ возможностей образовательной | воспитанию | Н.В. |
|  |  |  |  | организации | Доманский С.А. |  |
|  |  |  |  | 3.Подготовлен проект плана внеурочной |  |  |
|  |  |  |  | деятельности и учебного плана. |  |  |
| 11 | Внесение изменений в ООП с | Знание, | Май-Июль 2026 | 1. Разработан учебный план, | Заместитель | Заместитель |
|  | учетом выявленных запросов | Воспитание |  | предусматривающий углубленное изучение | директора по УВР, | директора по |
|  | родителей (законных |  |  | отдельных предметов со 2-9 класс | Булашева Н.В. | УВР, Булашева |
|  | представителей) и возможностей |  |  | 2. Разработан план внеурочной деятельности с |  | Н.В. |
|  | ОО, разработка организационной |  |  | учетом выявленных запросов. |  |  |
|  | части ООП |  |  | 3. Разработан учебный план на будущий |  |  |
|  |  |  |  | учебный год. |  |  |
| 12 | Внедрение эффективных | Знание, | В течение года | Внедрение современных педагогических | Педагогические | Заместитель |
|  | педагогических технологий, | Учитель. |  | технологии и методик обучения, используются | работники | директора по УВР |
|  | направленных на повышение | Школьная |  | цифровых технологии и интерактивные |  | Булашева Н.В. |
|  | качества образования. | команда |  | форматы занятий. |  | методист |
|  |  |  |  |  |  | Ведерникова С.Г. |
| 13 | Реализация ИОМ для обучающихся | Знание | В течение года | Разработаны ИОМ для обучающихся с рисками | Педагогические | Зам.директора по |
|  | с рисками учебной неуспешности |  |  | учебной неуспешности | работники, | УВР, Булашева |
|  |  |  |  |  | классные | Н.В. |
|  |  |  |  |  | руководители |  |
| 14 | Внедрение образовательной | Знание | В течение года | Повышение уровня подготовки к ГИА благодаря | Учителя- | Зам.директора по |
|  | платформы ЯКЛАСС для |  |  | индивидуализированному подходу и | предметники, | УВР, Булашева |
|  | подготовки обучающихся к ГИА. |  |  | доступности материалов. | которые | .Н.В. |

|  |  |  |  | Снижение нагрузки на учителей благодаря | осуществляют |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | автоматизации рутинных задач и | подготовку к ЕГЭ |  |
|  |  |  |  | предоставлению готовых учебных материалов. |  |  |
| 15 | Реализация внеурочной | Знание | С сентября | 1. Разработаны программы курсов внеурочной | Учителя- | Зам.директора по |
|  | деятельности «Школа абитуриента» |  | 2027 года | деятельности по предметам ГИА с учетом | предметники, | УВР, Булашева |
|  | для 8-9 классов, 10-11 классов. |  |  | запросов обучающихся и родителей (законных | которые | Н.В. |
|  |  |  |  | представителей) | осуществляют |  |
|  |  |  |  |  | подготовку к ЕГЭ |  |
| 16 | Совершенствование Положения по | Все | В течение года | Разработан план ВСОКО | Зам.директора по | Директор школы, |
|  | внутренней системе оценки | направления |  |  | УВР,Булашева Н. | Лушникова Г.Е. |
|  | качества образования с учетом |  |  |  |  |  |
|  | задач проекта «Школы. |  |  |  |  |  |
|  | Минпросвещения». |  |  |  |  |  |
| 17 | Анализ образовательных | Знание, | Апрель , | Увеличение количества обучающихся, | Зам.директора по | Директор школы, |
|  | потребностей в применении | творчество | ежегодно | охваченных сетевой реализацией | УВР, Булашева Н. | Лушникова Г.Е. |
|  | сетевой формы реализации |  |  | образовательных программ |  |  |
|  | образовательных программ. |  |  | Заключение договоров о сетевой форме |  |  |
|  |  |  |  | реализации образовательных программ |  |  |
| 18 | Мониторинг совершенствования | Все | Декабрь , 2025 | Совершенствование условий для | Заведующий | Директор школы, |
|  | материально- технического | направления | далее | функционирования мотивирующей | хозяйством | Лушникова Г.Е. |
|  | оснащения образовательного |  | ежегодное | образовательной среды. |  |  |
|  | процесса с учетом требований |  | обновление. |  |  |  |
|  | федеральных государственных |  |  |  |  |  |
|  | стандартов |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация сетевого | Знания | 2026-2030гг | Наличие квалифицированных педагогов, | Зам.директора по | Директор школы, |
|  | партнерства с вузами по |  |  | которые могут обеспечивать реализацию | УВР, Булашева Н. | Лушникова Г.Е. |
|  | реализации образовательных |  |  | программ учебных предметов профильном, |  |  |
|  | программ: предметов, курсов, |  |  | углубленном уровне. |  |  |
|  | практик, проектов |  |  |  |  |  |
|  | (университетские преподаватели |  |  |  |  |  |
|  | ведут профильные занятия) |  |  |  |  |  |
| 20 | Создание комфортных и | Все | 2026-2030гг | Проведен анализ текущих нужд и возможностей | Заведующий | Директор школы, |
|  | современных условий для | направления |  | учебных кабинетов | хозяйством, | Лушникова Г.Е. |
|  | обучения, соответствующие ФГОС |  |  | Разработана концепция модернизации . | Главный |  |
|  | ( Оборудование и модернизация |  |  | Составлены сметы расходов. | бухгалтер |  |
|  | учебных кабинетов) |  |  | Проведены ремонтные работы (при |  |  |
|  |  |  |  | необходимости). |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлена закупка и установка |  |  |
|  |  |  |  | оборудования. |  |  |

|  | 21 | Модернизация кабинета технологии | Знания | 1 полугодие | Созданы ресурсные условия для проведения | Заведующий | Директор школы, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в задании Нижнеаремзянской |  | 2026 г. | уроков технологии | хозяйством | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  | школы |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Приобретение «Мобильных | Знания | 2027 | Улучшения образовательного процесса, | Системный | Директор школы, |  |
|  |  | компьютерных классов» |  |  | повышения мотивации учащихся и подготовки | администратор, | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  |  |  |  | их к жизни в цифровую эпоху. | Поскребышев В.П. |  |  |
|  |  |  |  |  | В каждом здании школы оборудованы не менее |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одного мобильного компьютерного класса. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 г. –Чебургинская ООШ |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА» |  |  |  |  |

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей.

Задача 5. Создать условия для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем поддержки одаренных детей, модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей.

| 1 |  | Актуализация перечня конкурсных | Знание, | Август, | Сформирован перечень рекомендованных | Руководители МО, | Зам.директора по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятий для выявления | творчество | ежегодно | мероприятий для участия детей. | Советник | УВР, Булашева Н |  |
|  |  | одаренных детей̆ по разным |  |  |  | директора по |  |  |
|  |  | типам одаренности и развития |  |  |  | воспитанию |  |  |
|  |  | механизмов вовлечения их в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конкурсные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Привлечение обучающихся к |  | 2026-2030 | Созданы ресурсные условия для | Классные | Советник |  |
|  |  | участию в конкурсах, фестивалях, |  |  | функционирования школьных творческих | руководители , | директора по |  |
|  |  | олимпиадах, соревнованиях, |  |  | объединений, организации концертов, |  | воспитанию |  |
|  |  | конференциях. Обеспечение |  |  | спектаклей, выпусков газет, и т.д. Проведение |  | Доманский С.А. |  |
|  |  | подготовки к участию |  |  | регулярного мониторинга участия |  |  |  |
| 3 |  | Расширение программ | Знание, | В течение года, | Реализация не менее 5 направлений программ | Зам.директора по | Директор школы, |  |
|  |  | дополнительного образования | творчество, | ежегодно | дополнительного образования | УВР Булашева Н.В | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  | детей с учетом их интересов и на | профориент |  |  |  |  |  |
|  |  | основе предварительного | ация |  |  |  |  |  |
|  |  | мониторинга и анализа |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведение мероприятий для | Знание, | 2 раза в год, | Проводятся родительский всеобуч. | Зам.директора по | Директор школы, |  |
|  |  | родителей (законных | творчество, | ежегодно |  | УВРБулашева Н.В | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  | представителей) по вопросам | профориент |  |  |  |  |  |
|  |  | выявления, поддержки и развития | ация, |  |  |  |  |  |
|  |  | способностей и талантов у детей | воспитание |  |  |  |  |  |

|  | и молодежи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организация профильных смен во Знание, |  | 2026-2030 | Организованы профильные смены во время | Зам.директора по | Директор школы, |
|  | время каникул | творчество |  | каникул. | УВРБулашева Н.В. Лушникова Г.Е. |  |
| 6 | Активизация работы в рамках | Профориент Ежегодно |  | Помощь школьникам в осознанном выборе | Классные | Доманский С.А. |
|  | проекта «Билет в будущее» | ация |  | будущей профессии. | руководители |  |
| 7 | Создание системы работы с | Знание | 2026-2030 | Наличие победителей и призеров ВСОШ | Заместитель | Директор школы |
|  | одаренными детьми, |  |  | муниципального и регионального уровней | директора | Лушникова Г.Е. |
|  | включающую выявление, |  |  |  | Булашева Н.В. |  |
|  | поддержку и сопровождение, |  |  |  | Методист |  |
|  | развитие интеллектуальной |  |  |  | Ведерникова С.Г. |  |
|  | одаренности. |  |  |  | Педагоги- |  |
| 7.1 | Обеспечение разработки |  |  |  | психологи, |  |
|  | программ подготовки |  |  |  | учителя |  |
|  | обучающихся к участию |  |  |  | предметники. |  |

- олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского.

7.2 Организация систематической

подготовки обучающихся к

участию в олимпиадном движении

на всех уровнях от школьного до

всероссийского

7.3 Обеспечение мотивации и

интереса обучающихся к участию

в школьном туре ВСОШ

7.4 Анализ результатов школьного

этапа ВСОШ, прогнозирование

результатов  муниципального

/регионального этапа.

7.5 Создание системы мер

морального и  материального

стимулирования

педагогических работников,

обеспечивающих участие

обучающихся в олимпиадном

движении.

7.6 Создание системы мер

морального и материального

стимулирования

обучающихся,  в участвующих в

олимпиадном движении.

Подпрограмма «ПЕДАГОГ. КОМАНДА. УСПЕХ»

Задача 5. Обеспечить непрерывный характер профессионально личностного развития педагогических кадров путем развития наставничества и стимулирования участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства и иных мероприятиях по обмену педагогическим опытом

| 1 |  | Проведение разъяснительной | Учитель. | 1 полугодие | 100% охват учителей диагностикой | Методист | Заместитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работы с педагогическими | Школьная | 2026 год | профессиональных компетенций (федеральной, | Ведерникова С.Г. | директора по УВР |  |
|  |  | кадрами по порядку формам | команда |  | региональной, самодиагностикой) |  | Булашева Н.В. |  |
|  |  | диагностики профессиональных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дефицитов педагогических |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работников с возможностью |  |  |  |  |  |  |
|  |  | получения индивидуального |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плана в соответствии с |  |  |  |  |  |  |
|  |  | распоряжением Минпросвещения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | России от 27.08.2021 № Р-201. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечение проведения | Учитель. | 2026-2027 |  | Зам.директора по | Директор школы, |  |
|  |  | диагностики профессиональных | Школьная | учебный год, |  | УВРБулашева Н.В | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  | дефицитов на основании | команда | ежегодно |  | методист |  |  |
|  |  | экспертной оценки практической |  |  |  | Ведерникова С.Г. |  |  |
|  |  | деятельности (участие в открытом |  |  |  | Заведующие |  |  |
|  |  | мероприятии, его анализ и |  |  |  | филиалами Юлташева Э.Н. |  |  |
|  |  | подготовка заключения о |  |  |  | Тимканова З.В. |  |  |
|  |  | выявленных профессиональных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дефицитах). |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация адресного | Учитель. | 2026-2030 гг | Повышение предметных, методических, | Методист | Заместитель |  |
|  |  | методического сопровождения | Школьная |  | психолого-педагогических, коммуникативных | Ведерникова С.Г. | директора по УВР |  |
|  |  | педагогических работников, | команда |  | компетенций педагогических кадров. |  | Булашева Н.В. |  |
|  |  | нуждающихся в поддержке, | Учитель. |  |  |  |  |  |
|  |  | сопровождении для преодоления | Школьная |  | 100% педагогических и управленческих кадров, |  |  |  |
|  |  | профессиональных затруднений и | команда |  | для которых по результатам |  |  |  |
|  |  | дефицитов. | Учитель. |  | диагностики разработаны индивидуальные |  |  |  |
| 2.2 |  | Обеспечение участия | Школьная | 2026-2030 гг | образовательные маршруты. | Зам.директора по | Заместитель |  |
|  |  | представителей управленческой | команда |  |  | УВР,Булашева Н. | директора по УВР |  |
|  |  | команды в формировании ИОМ |  |  | Реализация ИОМ в полном объеме. | , методист | Булашева Н.В. |  |
|  |  | педагога. |  |  |  | Ведерникова С.Г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заведующие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | филиалами |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юлташева Э.Н. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тимканова З.В. |  |  |
| 2.3 |  | Обеспечение мотивирующего |  | Декабрь, май |  | Методист | Заместитель |  |
|  |  | административного контроля |  | ежегодно |  | Ведерникова С.Г. | директора по УВР |  |
|  |  | разработки и реализации ИОМа. |  |  |  |  | Булашева Н.В. |  |

| 2.4 | Обеспечение развивающих бесед |  | Июнь, ежегодно |  | Методист | Директор школы, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по итогам реализации этапов |  |  |  | Ведерникова С.Г. | Лушникова Г.Е. |
|  | ИОМ |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация повышения | Учитель. | Постоянно (по | Совершенствование предметных и | Педагоги | Методист |
|  | квалификации педагогических | Школьная | мере | методических компетенций педагогических |  | Ведерникова С.Г. |
|  | работников в рамках | команда | необходимости) | работников. |  |  |
|  | реализации приоритетных |  |  |  |  |  |
|  | федеральных программ. |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие внутришкольной | Учитель. | С сентября | Непрерывное обучение педагогов | Педагоги | Методист |
|  | системы профессионального | Школьная | 2026 года, | непосредственно в школе, без организации |  | Ведерникова С.Г. |
|  | роста педагогических работников | команда | ежегодно | выездов. |  |  |
|  | (peer-to-peer) |  |  | Укреплены связи между педагогами, создана |  |  |
|  |  |  |  | дружная и сплоченная команда. |  |  |
|  |  |  |  | Повышение образовательных результатов |  |  |
|  |  |  |  | обучающихся. |  |  |
| 5 | Реализация проекта «Старт | Учитель. | 2026-2030 уч. | Реализуется проект адаптации, поддержки и | Молодые | Методист |
|  | карьеры» (адаптация и поддержка | Школьная | год, | развития молодых специалистов. | специалисты | Ведерникова С.Г. |
|  | молодых специалистов). | команда | 2026-2027 уч. | 100% молодых специалистов до 5 лет приняли |  |  |
|  |  |  | год, | участие в проекте. |  |  |
|  |  |  | 2027-2028 уч. | 100% молодых специалистов закрепились в |  |  |
|  |  |  | Год | школе. |  |  |
| 6 | Совершенствование методики преподавания: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Анализ существующих методов | Учитель. | Январь- | Проведены анкетирования педагогов, посещены | Учителя- | Методист, |
|  | преподавания, используемых | Школьная | февраль 2026 | уроки, проведены собеседования с педагогами с | предметники | Ведерникова С.Г. |
|  | ресурсов и оборудования, а также | команда | года | целью изучения методов преподавания, |  |  |
|  | уровня готовности учителей к |  |  | используемых ресурсов и оборудования, а |  |  |
|  | изменениям. |  |  | также уровня готовности учителей к |  |  |
|  |  |  |  | изменениям. |  |  |
| 6.2 | Организация курсов повышения | Учитель. | 1 полугодие | Организованы курсы повышения квалификации | Учителя- | Методист, |
|  | квалификации педагогов, | Школьная | 2026 года | педагогов, вебинаров и тренингов. | предметники | Ведерникова С.Г. |
|  | вебинаров и тренингов, | команда |  |  |  |  |
|  | направленных на освоение новых |  |  |  |  |  |
|  | методов преподавания и |  |  |  |  |  |
|  | использования современных |  |  |  |  |  |
|  | технологий в учебном процессе |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Внедрение эффективных | Учитель. | В течение года | Повышение уровня образовательных | Учителя- | Методист, |
|  | педагогических технологий; | Школьная |  | результатов обучающихся благодаря | предметники | Ведерникова С.Г. |
|  | Использование цифровых | команда |  | внедрению современных и эффективных |  |  |
|  | образовательных ресурсов, |  |  | педагогических технологий в образовательный |  |  |
|  | интерактивных досок, |  |  | процесс. |  |  |
|  | электронных учебников и |  |  | Укрепление профессиональных связей и |  |  |
|  | платформ. |  |  | сотрудничества внутри педагогического |  |  |

|  |  |  |  | коллектива, обмен опытом. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Организация стажировок в | Учитель. | В течение года | Повышение уровня профессиональной | Заместитель | Директор |
|  | ведущих образовательных | Школьная |  | компетентности педагогов и повышение | директора | Лушникова Г.Е. |
|  | организациях региона и страны | команда. |  | образовательных результатов обучающихся. | Булашева Н.В. |  |
| 7 | Психолого-педагогическая поддержка педагогов: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление профилактики | Учитель. | 2 раза в год | Проведены тренинги по управлению стрессом и | Педагоги- | Педагог психолог |
|  | профессионального выгорания | Школьная | (ноябрь, | эмоциональным выгоранием 2 раза в год, | психологи | Каммерцель О.А. |
|  | педагогов | команда | апрель) | личные консультации в течение года по запросу. |  |  |
|  |  |  |  | Организованы турслеты (маевки) |  |  |
| 7.2 | Оказание помощи в решении | Учитель. | Постоянно | Улучшение мотивации и удовлетворенности | Педагоги- | Заместитель |
|  | конфликтов и проблем, | Школьная |  | учителей своей работой | психологи, служба | директора по |
|  | возникающих в процессе работы. | команда |  |  | медиации | УВР, Булашева |
|  |  |  |  |  |  | Н.В. |
| 8 | Разработка для педагогов, | Учитель. | Январь , | Наличие победителей в конкурсах | Методист школы, | Заместитель |
|  | участвующих в конкурсах | Школьная | ежегодно | педагогического мастерства муниципального, | Ведерникова С.Г. | директора по |
|  | профессионального мастерства, | команда |  | регионального и всероссийского уровней. |  | УВР, Булашева |
|  | календаря активностей (очные и |  |  | Проводится 1 раз в четверть мониторинг |  | Н.В. |
|  | дистанционные конкурсы |  |  | участия в конкурсах и мероприятиях по обмену |  |  |
|  | профмастерства, олимпиады и |  |  | опыта. |  |  |
|  | диктанты, обучающие семинары |  |  | Формируется и ведется банк успешных |  |  |
|  | и конференции и т.д.). |  |  | «командных» , педагогических и |  |  |
| 8.2 | Организация участия педагогов в |  | ежегодно | управленческих практик и осуществляется их | Педагоги школы | Методист школы, |
|  | профессиональных конкурсах |  |  | тиражирование. |  | Ведерникова С.Г. |
| 8.3 | Организация участия педагогов, |  | ежегодно | Проводится 1 раз в четверть мониторинг | Педагоги школы | Методист школы, |
|  | в публичных мероприятиях |  |  | участия в конкурсах и мероприятиях по обмену |  | Ведерникова С.Г. |
|  | разных |  |  | опыта. |  |  |
|  | уровней: конференциях, круглых |  |  |  |  |  |
|  | столах, семинарах |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение школьных конкурсов | Учитель. | В течение года | Появление новых традиционных конкурсов в | Педагоги | Методист |
|  | профессионального мастерства | Школьная |  | школе. |  | Ведерникова С.Г. |
|  | педагогических работников | команда |  |  |  |  |
| 9.2 | Школьный фестиваль | Учитель. | Ноябрь 2026 | Разработано положение школьного конкурса. | Педагоги школы | Методист школы, |
|  | педагогических технологий с | Школьная | (методические | 100% участие педагогов в школьном конкурсе. |  | Ведерникова С.Г.. |
|  | приглашением родительской | команда | разработки), | Отбор кандидатов на конкурсы |  |  |
|  | общественности (открытые уроки, |  | апрель 2026 | профессионального мастерства разного уровня |  |  |
|  | мастер-классы, методические |  |  | по направлениям. |  |  |
|  | разработки). |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение мониторинга | Учитель. | Май 2025 г | Прошли обучение 2 учителя по | Методист школы, | Заместитель |
|  | обучения учителей по | Школьная |  | дополнительным профессиональным | Ведерникова С.Г. | директора по |
|  | дополнительным | команда |  | программам, направленным на формирование у |  | УВР, Булашева |
|  | профессиональным программам, |  |  | обучающихся навыков, обеспечивающих |  | Н.В. |

|  | направленным на формирование |  |  | технологический суверенитет страны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у обучающихся навыков, |  |  | (математика, физика, информатика, химия, |  |  |
|  | обеспечивающих |  |  | биология) (за три последних года). |  |  |
|  | технологический суверенитет |  |  |  |  |  |
|  | страны (математика, физика, |  |  |  |  |  |
|  | информатика, химия, биология) |  |  |  |  |  |
|  | (за три последних года). |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Формирование перспективного |  | Май 2026 г. |  | Методист школы, | Заместитель |
|  | плана повышения квалификации |  |  |  | Ведерникова С.Г. | директора по |
|  | учителей математики, физики, |  |  |  |  | УВР, Булашева Н.В. |
|  | информатики, химии, биологии, |  |  |  |  |  |
|  | осуществляющих реализацию |  |  |  |  |  |
|  | углубленного/профильного |  |  |  |  |  |
|  | обучения, по программам |  |  |  |  |  |
|  | повышения квалификации, |  |  |  |  |  |
|  | размещенным в Федеральном |  |  |  |  |  |
|  | реестре. |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Организация обучения учителей |  | 2026-2030гг. |  | Учителя | Методист школы, |
|  | математики, физики, |  |  |  | математики, | Ведерникова С.Г. |
|  | информатики, химии, биологии |  |  |  | физики, |  |
|  | по программам повышения |  |  |  | информатики, |  |
|  | квалификации, размещенным в |  |  |  | химии, биологии |  |
|  | Федеральном реестре. |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание банка лучших практик и | Учитель. | Постоянно | Создан банк лучших практик и обмен опытом | Педагоги школы | Методист школы, |
|  | обмен опытом внутри школы и с | Школьная |  | внутри школы и с другими образовательными |  | Ведерникова С.Г. |
|  | другими образовательными | команда |  | учреждениями |  |  |
|  | учреждениями |  |  |  |  |  |
| 12 | Участие школы в федеральном | Учитель. | Ежегодно | Решение вопроса по дефициту кадров по | Заместитель | Директор |
|  | проекте «Земский учитель» и | Школьная |  | отдельным предметам. | директора по УВР, | Лушникова Г.Е. |
|  | привлечении студентов | команда |  | Разгрузка педагогов по предметам математика, | Булашева Н.В. |  |
|  | педагогического вуза |  |  | русский язык. |  |  |
| 13 | Создание системы | Учитель. | Август 2026 | Внесены изменения в положение о | Рабочая группа | Директор |
|  | мотивирования/стимулирования | Школьная | года | распределении стимулирующей части |  | Лушникова Г.Е. |
|  | педагогических работников, | команда |  | заработной платы. |  |  |
|  | занимающих активную позицию в |  |  |  |  |  |
|  | конкурсном движении, |  |  |  |  |  |
|  | принимающих участие в |  |  |  |  |  |
|  | профессиональных конкурсах. |  |  |  |  |  |

Подпрограмма «ШКОЛА ЖИЗНИ»

Задача 5. Создать условия для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем поддержки одаренных детей, модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей.

| 1 |  | Реализация рабочей программы | Воспитание | ежегодно | Развитие социальной активности и | Классные | Советник по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воспитания с учетом изменений в |  |  | гражданской ответственности | руководители, | воспитанию, |  |
|  |  | законодательной базе |  |  | несовершеннолетних посредством | педагогические | Доманский С.А. |  |
|  |  |  |  |  | профилактики отклонений в поведении | работники |  |  |
|  |  |  |  |  | несовершеннолетних, включение их в |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разнообразные социально востребованные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сферы деятельности и актуальные проекты |  |  |  |
| 2 |  | Разработка и реализация | Воспитание | Май-июнь 2026 | Разработаны программы краеведения и | Советник по | Заместитель |  |
|  |  | программы краеведения и |  | года, далее | школьного туризма в рамках внеурочной | воспитанию, | директора, |  |
|  |  | школьного туризма в рамках |  | ежегодно | деятельности | Доманский С.А. | Булева Н.В. |  |
|  |  | Внеурочной деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Приобретение туристического | Воспитание | 2026 -2030 гг. | Наличие материально-технического | Руководитель | Директор |  |
|  |  | оборудования из средств грантов, |  |  | оснащения для реализации программ по | ШСК | Лушникова Г.Е. |  |
|  |  | спонсорской помощи. |  |  | туризму, наличие необходимого личного и |  |  |  |
|  |  | Оптимизация расходов, |  |  | группового снаряжения. |  |  |  |
|  |  | планирование материально |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технического оснащения, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | необходимого для реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | программы краеведения или |  |  |  |  |  |  |
|  |  | школьного туризма. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Реализация проектов, связанных | Воспитание | В течение года | Наличие участников /победителей и призеров в | Учителя истории | Советник по |  |
|  |  | с изучением истории родного края |  |  | научно-практических конференциях разного |  | воспитанию, |  |
|  |  |  |  |  | уровня |  | Доманский С.А. |  |
| 5 |  | Внедрение новых форм | Воспитание | В течение года | Укрепление связей между школой и семьей, | Классные | Советник по |  |
|  |  | взаимодействия с родителями: |  |  | активное участие родителей в образовательном | руководители, | воспитанию, |  |
|  |  | родительские собрания, |  |  | процессе. | педагоги- | Доманский С.А. |  |
|  |  | совместные мероприятия. |  |  |  | организаторы, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | социальные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | педагоги |  |  |
| 6 |  | Организация школьных конкурсов, | Воспитание | В течение года | Увеличение числа участников школьных | Классные | Советник по |  |
|  |  | фестивалей, спортивных |  |  | мероприятий | руководители, | воспитанию, |  |
|  |  | соревнований |  |  |  | педагоги- | Доманский С.А. |  |
|  |  |  |  |  |  | организаторы, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | социальные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | педагоги |  |  |

| 7 | Поддержка и развитие школьных |  |  | Воспитание, | В течение года | Рост интереса к культуре, науке и спорту среди |  |  |  | Учителя- | Советник по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клубов и секций, |  |  | творчество, |  | учеников. |  |  |  | предметники, | воспитанию, |
|  | ориентированных на разные |  |  | здоровье |  |  |  |  |  | педагоги | Доманский С.А. |
|  | интересы учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительного |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | педагоги- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | психологи |  |
| 8 | Привлечение старшеклассников к |  |  | Воспитание | В течение года | Развитие наставничества «Ученик»-«Ученик». |  |  |  | Классные | Советник по |
|  | работе в качестве наставников |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители | воспитанию, |
|  | младших классов. («Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доманский С.А. |
|  | вожатых») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение уроков здоровья и |  |  | Воспитание, | 1 раз в | Приобщение школьников к здоровому образу |  |  |  | Классные | Советник по |
|  | занятий по профилактике вредных |  |  | здоровье | четверть | жизни. |  |  |  | руководители | воспитанию, |
|  | привычек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доманский С.А. |
| 10 | Организация экскурсий и походов, |  |  | Воспитание, | 1 раз в | Улучшение психологического климата в |  |  |  | Классные | Советник по |
|  | направленных на укрепление |  |  | здоровье | полугодие | коллективе, снижение уровня конфликтности. |  |  |  | руководители | воспитанию, |
|  | физического и психического |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доманский С.А. |
|  | здоровья обучающихся и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учителя |
|  | педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | физической |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры |
| 11 | Сформировать |  | систему работы | Здоровье | в течении года | Сформирована | система | работы | по | Учителя | Руководитель |
|  | по привлечению обучающихся к |  |  |  |  | привлечению обучающихся к участию во |  |  |  | физической | ШСК, Поскребышев В.П. |
|  | участию | во | Всероссийском |  |  | Всероссийском | физкультурно- | спортивном |  | культуры |  |
|  | физкультурно-спортивном |  |  |  |  | комплексе «Готов к труду и обороне». |  |  |  |  |  |
|  | комплексе «Готов к труду и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обороне». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Фестиваль «ГТО» (Педагоги, |  |  | Здоровье | Май 2026 года |  |  |  |  |  |  |
|  | родители и обучающиеся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация переподготовки |  |  | Воспитание, | 2026 год | Наличие в штате общеобразовательной |  |  |  | Заместитель | Директор |
|  | педагогического работника на |  |  | Учитель. |  | организации учителя дефектолога, |  |  |  | директора по УВР, | Лушникова Г.Е. |
|  | специальность «учитель |  |  | Школьная |  | обеспечивающего оказание помощи целевым |  |  |  | Булашева Н.В. |  |
|  | дефектолог». |  |  | команда. |  | группам обучающихся. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Школьный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | климат |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг эффективности |  |  |  | Апрель 2026, | Корректировка Программы развития |  |  |  | Заместитель | Директор |
|  | реализации программы |  |  |  | Апрель 2027, |  |  |  |  | директора по УВР, | Лушникова Г.Е. |
|  |  |  |  |  | Апрель 2028 |  |  |  |  | Булашева Н.В. |  |

| 1 |  |  |  |  | Апрель 2029 Сентябрь - | Проведен мониторинг достижения | Советник по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | октябрь 2030 | количественных и качественных показателей | воспитанию |  |
|  |  |  |  |  | года | Программы развития. | Доманский С.А. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Педагог-психолог, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Каммерцель О.А. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Методист, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ведерникова С.Г. |  |
| 2 | Подготовка аналитического |  |  |  | Октябрь 2030 | Подготовлена аналитическая справка | Заместитель | Директор |
|  | отчета по реализации Программы |  |  |  | года |  | директора по УВР, | Лушникова Г.Е. |
|  | развития. |  |  |  |  |  | Булашева Н.В. |  |
| 3 | Представление | результатов на |  |  | Декабрь 2030 | Успешное прохождение собеседования и | Директор школы, | Директор |
|  | собеседовании |  | с |  | года | согласование новой программы развития | Лушникова Г.Е. | Лушникова Г.Е. |
|  | представителями |  | Отдела |  |  | школы. |  |  |
|  | образования |  | администрации |  |  |  |  |  |
|  | Тобольского | муниципального |  |  |  |  |  |  |
|  | района. |  |  |  |  |  |  |  |

Механизмы контроля за ходом реализации программы развития

| Вид контроля | Содержание контроля | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Управленческий | Мониторинг эффективности реализации программы развития | Ежегодно, в рамках самообследования ОО, до 25 |
|  | членами рабочей группы — по закрепленным направлениям | апреля. |
|  | контроля |  |
|  | Выполнение мероприятий контроля качества образования | По плану-графику ВСОКО |
| Общественный | Обсуждение проекта программы развития/ изменений | Направление проекта программы развития |
|  | программы развития на заседании управляющего совета | (изменений) членам управляющего совета за месяц |
|  |  | до планируемой даты утверждения программы/ |
|  |  | изменений |